

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA RADA SLUŽBE**

***za period od 01.01.-31.12.2017.***

***Sanski Most, februar 2017.godine***

novi footer

1. **Uvod**

Općinska služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu, prema Odluci o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Sanski Most („Sl. glasnik općine Sanski Most“, br. 05/12), sastoji se od dvije unutrašnje organizacione jedinice i to:

1. Odsjek za civilnu zaštitu
2. Odsjek za protivpožarnu zaštitu

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Sanski Most, Općinska služba civilne i protivpožarne zaštitite vrši: studijsko-analitičke, upravne, stručno-operativne i administrativne poslove u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i zaštite od požara i vatrogastva.

1. Odsjek za civilnu zaštitu:

Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine; izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine; priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine; predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine; prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite; organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju osobne i uzajamne zaštite; organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastva, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini; organizira općinski operativni centar i obezbjeđuje njegov rad; vrši popunu ljudstvom struktura zaštite i spašavanja (štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite) i obezbjeđuje njihovo opremanje materijalno–tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke; priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine; vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima; vrši i druge poslove u skladu sa pozitivnim propisima.

1. Odsjek za protivpožarnu zaštitu:

poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine, u skladu sa Zakonom, propisima kantona i općine; obavlja stručne i druge posove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasne jedinice općine i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funcioniranje te jedinice, te o tim pitanjima ostvaraju saradnju sa Kantonalnom upravom Civilne zaštite; definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine, a što se vrši u saradnji sa ostalim službama za upravu općine; izrađuje Plan zaštite od požara općine i osigurava njegovu realizaciju uz učešće službi za upravu općine; planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje u usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva; obavlja poslove i zadatke gašenja požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom; obavlja i pruža usluge pravnim i fizičkim licima u oblasti zaštite od požara i drugih nesreća (kontrolu i servisiranje vatrogasnih aparata, ispumpavanje vode iz podruma, prevoz pitke vode za stanovništvo, pomoć pri saobraćajnim udesima ) ; pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana

dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara; ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osoposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekta i prostora pravnog lica na području općine; ostvaruje saradnju sa službma civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajeničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastva; ostvaruje saradnju sa općinskim službama za upravu, Javnim ustanovama i preduzećima, nevladinim organizacijama i drugim subjektima u cilju međusobne koordinacije aktivnosti zaštite i spašavanja; priprema informacije, izvještaje, statističke podatke iz djelokruga rada službe, vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva koji su ovim Zakonom , kao i zakonom kantona i odlukama općinskog vjeća stavljeni u nadležnost službe civilne i protivpožarne zaštite općine.

**OPERATIVNA UPOSLENOST SLUŽBE**

Operativnom primjenom predmetnih Odluka, organizaciona struktura i uposlenost u Općinskoj službi za civilnu zaštitu i protivpožarnu zaštitu: izgleda:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Sistematizovano* | | | | *Popunjeno* | | | | *Starosna struktura* | | |
| ***VSS*** | ***VŠS*** | ***SSS*** | ***Ukupno*** | ***VSS*** | ***VŠS*** | ***SSS*** | ***Ukupno*** | ***18-30 godina*** | ***30-45 godina*** | ***Preko 45 godina*** |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10. | 11. | 12 |
| 4 | 1 | 22 | **27** | 2 | 0 | 18 | **20** | 3 | 2 | **15** |

1. Sažetak

Oblast zaštite i spašavanja predstavlja posebnu djelatnost koja ima za cilj da organizuje i provodi zaštitu i spašavanje života i zdravlja ljudi, imovine i svih drugih materijalnih dobara od djelovanja raznih prirodnih nepogoda i drugih nesreća. Ta zaštita je aktuelna uvijek, jer prirodne nesreće mogu da se pojave iznenada u svako vrijeme, na bilo kojem mjestu, te ugrožavaju živote i zdravlje stanovništva i prouzrokuju ogromne materijalne štete. Zbog toga je neophodno preduzimanje raznih organizacionih, materijalnih i drugih aktivnosti u cilju sprečavanja nastajanja prirodnih i drugih nesreća, spašavanja, ublažavanja ili otklanjanja posljedica djelovanja istih. Uvažavajući naprijed navedeno, Općinska služba civilne i protivpožarne zaštite je svoje aktivnosti za izvještajni period usmjerila na kontinuirano praćenje stanja i na realizaciju težišnih aktivnosti operativnog djelovanja na sprovođenju mjera zaštite stanovništva i materijalnih dobara od požara, plavljenja, na zaštiti stanovništva od neeksplodiranih i drugih ubojnih sredstava, te praćenju ostalih vidova i oblika ugrožavanja života i zdravlja ljudi i ugrožavanja njihove imovine.

U izvještajnoj godini, i problema kadrovske nepopunjenosti im materijalno –tehničke opremljenosti služba je :

-Dala svoj doprinos u provođenju deminiranja *4438m² visoke**ugroženosti ( trasa elektro vodova),*

*-Učestvovala u* provođenju obuke pripadnika Službe za spašavanje na vodi i pod vodom i Službe za spašavanje sa visina

-Provodila preventivne mjere zaštite od poplava – Urađena dva projekta zaštite od poplava

-Provodila preventivne mjere zaštite od požara,

-Vršila nabavku materijalno-tehničkih sredstava za strukture civilne zaštite,

-Dala doprinos na javnim raspravama u donošenju i izmjenama zakona i podzakonskih akata u oblasti zaštite od prirodnih i drugih nesreća i zaštite od

požara i vatrogastvu,

-Prikupljala podatke od značaja za zaštitu i spašavanje , obrađivala i dostavljala Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite,

-Učestvovala u prikupljanju, obradi, distribucija podataka o NUS i otklanjanju otkrivenih NUS-eva,

-Učestvovala u vatrogasnim i tehničkim inrervencijama,

-Obavljala ostale planirane poslove i poslove koji su se pojavili, a bitni su za djelatnost službe.

1. **Sprovedene aktivnosti službe na realizaciji GPR JLS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | PLANIRANI  Projekti, mjere i redovni poslovi | | Veza sa strategijom | Veza sa programom | Rezultati (u tekućoj godini) | | Planirana sredstva (tekuća godina) | | | Ostvarena sredstva (tekuća godina) | | |
| Planirani | Ostvareni | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori |
| 1 | *Deminiranje poljoprivrednog zemljišta u područjima sa potvrđenim povratkom* | *SC 2, OC 1.3., OC 2.1., OC 3.7* | | *P3* | Deminirano 700000 m² visokeugroženost | *Izvršeno tehničko izviđanje i trajno obilježavanje 4438m² visoke**ugroženost* | 1.500 000,00 | 30.000,00 | 1.470000,00 | *30 000,00* | 0 | *10 000,00* |
| **A. Ukupno strateško programski prioriteti** | | | | | |  | 1.500 000,00 | 30.000,00 | 1.470000,00 | *30 000,00* | 0 | *10 000,00* |

* 1. *Aktivnosti proizašle iz strateških i drugih programskih dokumenata*
  2. *Aktivnosti iz redovne nadležnosti*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | PLANIRANI  Projekti, mjere i redovni poslovi | | Veza sa  strategijom | | Veza za programom | Rezultati (u tekućoj godini) | | | Planirana sredstva (tekuća godina) | | | | Ostvarena sredstva (tekuća godina) | | | | |
| Planirani | | Ostvareni | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori | | UKUPNO | | | Budžet JLS | Eksterni izvori |
| 1 | Planiranje Budžeta za potrebe Službe, praćenje prikupljanja sredstava posebne naknade i njihovo korištenje, praćenje i izvršenje Budžeta | |  | |  | Uraditi Plan Budžeta za službu i pratiti prikupljanje sredstava posebne naknade | | Urađen plan budžeta Službe |  |  |  | |  | | |  |  |
| 2 | Saradnja sa službama za upravu Općine, MZ, Javnim ustanovama i preduzećima i dr. prav.licima | |  | |  | Sarađivati sa Opčinskim službama, MZ, Javnim ustanovama i preduzećima i dr. prav.licima | | Ostvarena saradnja Opčinskim službama, MZ, Javnim ustanovama i preduzećima i dr. prav.licima |  |  |  | |  | | |  |  |
| 3 | Izrada planskih i drugih dokumenata iz oblasti civilne zaštite vezano za nabavku tehničkih sredstava, vršenje obuka i utrošak namjenskih sredstava. | |  | |  | Plan javnih nabavki | | Urađen plan javnih nabavki službe |  |  |  | |  | | |  |  |
| Plan korištenja sredstava posebne namjene | | Urađen plan korištenja sredstava posebne namjene |  |  |  | |  | | |  |  |
| 4 | Predlaganje izmjena zakona | |  | |  | Izmjene Zakona o zaštiti i spašavanja | | Učešće u javnim raspravama kroz diskusije i dostavljenje primjedbi na pomenute zakone |  |  |  | |  | | |  |  |
| Izmjene Zakona od požara i vatrogastva | | Učešće u javnim raspravama o Izmjenama Zakona od požara i vatrogastva |  |  |  | |  | | |  |  |
| 5. | Ažuriranje urađenih akata iz oblasti zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastva | |  | |  | Ažurirati Procjenu ugroženosti od prirodnih i drigih nesreća i Procenu ugroženosti od požara te Plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća i Plan zaštite od požara | | Ažurirana planska dokumenta iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća zaštite od požara i vatrogastva općine |  |  |  | |  | | |  |  |
| 6 | Obilježavanje 01. marta Međunarodnog dana civilne zaštite | |  | |  | Obilježiti Međunarodni dana civilne zaštite | | ------- |  |  |  | |  | | |  |  |
| 7 | Opremanje struktura civilne zaštite | |  | |  | Uraditi plan nabavke sredstva za strukture civilne zaštite | | Nabavljena sredstva prema planu nabavke za strukture civilne zaštite u vrijednosti od 15.151,50 KM | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | | 15.151,50 | | | 15.151,50 | 0 |
| 8. | Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja | |  | |  | Izvođenje radova na izradi i uređenju odvodnog kanala u naselju Krkojevci i sanacija dijela obale rijeke Blihe u  naselju Jahići, MZ Husimovci | | ---------- | 23.536,89, | 23.536,89 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
|  | |  | Izvođenje radova izgradnje odvodnog kanala u naselju Karića sokak | | ----------- | 7.663,50 | 7.663,50 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
|  | |  | Izvođenje radova izgradnje izgradnje nadsipa na rijeci Sani – lokacija Alagića polja | | ---------- | 5.868,72 | 5.868,72 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 9. | Obučavanje struktura civilne zaštite i građana | |  | |  | Učešće u obuci pripadnika Službe za spašavanje sa visina i Službe za spašavanje na vodi i pod vodom | | Učestvovali smo u obuci 18-pripadnika Službe za spašavanje sa visina i 19 pripadnika Službe za spašavanje na vodi i pod vodom | 3.550,00 | 3.550,00 | 0 | | 3.550,00 | | | 3.550,00 | 0 |
| 10 | | Koordinacija poslova sa BH MAC-omu vezi sa miniranim površinama, učešće u izrada projekata za deminiranje na području općine Sanski Most | |  |  | | Učešćeuizrada projekata za deminiranje na području općine i izrade liste prioriteta | Održana 2 sastanka sa predstavnicima BH MAC-a i koordinatorima za deminiranje USK-a , i u saradnji sa istim urađena lista pririteta za deminiranje |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 11 | | Učešće u prikupljanju, obradi, distribucija podataka o NUS | |  |  | | Prikupljati podatke o NUS-u | -------------- |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 12 | | Podrška i učešće u otklanjanju otkrivenih NUS-eva | |  |  | | Podržavati i učestvovati u svim aktivnostima otklanjanja NUS-eva | Podrška deminerskom timu FUCZ u otklanjanju 2 NUS-a na rijeci Sani |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 13 | | Prikupljanje, obrada, i distribucija podataka značajnih za zaštitu i spašavanje | |  |  | | Redovno prikupljati informacije i dostavljati Kantonalnom operativnom centru | Dostavljeno 227 redovnih izvještaja Kantonalnom opereativnom centru |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 14 | | Postupanje po naredbama Općinskog štaba civilne zaštite u pružanju pomoći građanstvu | |  |  | | U slućaju proglašenja prirodne ili druge nesreće postupati po naredbama Općinskog štaba civilne zaštite | ---------------- |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 15 | | Prijem, obrada i slanje informacija, obavijesti, naređenja i drugog svim subjektima sistema zaštite i spašavanja | |  |  | | U slučaju nastanka prirodnih i drugih nesrećaprikupjati, obrađivati i dostavljati informacije, obavijesti, naređenja i drugog svim subjektima sistema zaštite i spašavanja | ------------------- |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 16 | | Nastavak dobre suradnje sa stranim i domaćim humanitarnim organizacijama i LOT timom | |  |  | | Sarađivati sahumanitarnim organizacijama i LOT timom u vezi zaštite od prirodnih i drugih nesreća | ------------ |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 17 | | Obilježavanja njeseca oktobra zaštite od požara. | |  |  | | Uraditi i realizirati Programzaštite od požara.u oktobru | -------------------- |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 18 | | Učešče u vatrogasnim intervencijama | |  |  | | Po pozivu ili po procjeni učestvovati u svim vatrogasnim intervencijama | Profesionalna vatrogasna jedinica imala 158 vatrogasnih intervencija |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 19 | | Učešče u tehničkim intervencijama | |  |  | | Po pozivu ili po procjeni učestvovati u svim tehničkim intervencijama | Profesionalna vatrogasna jedinica imala 16 tehničkih intervencija |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 20 | | Planiranje i realizacija godišnjeg plana obuke pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice ( teoretski i praktično ) | |  |  | | Realizirati godišnji plan obuke | Realizirano 60 časova teoretske i 60 časova prektične obuke |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 21 | | Energetski pregled objekta vatrogasnog doma | |  |  | | Izvještaj o unergetskom pregledu objekta vatrogasnog doma | Urađen izvještaj | 3.744,00 | 3.744,00 | | 0 | | 3.744,00 | 3.744,00 | | 0 | |
| 22 | | Provođenje preventivne zaštite od požara, | |  |  | | Održati sastanke sa svim odgovornim za zaštitu i spašavanje od požara | Održan sastanak sa nadležnima ( predstasvnici šumarije, kantonalne uprave za šumarstvo, policije, vatrogasne jedinice) |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 23 | | Servisiranje PP aparata za početno gašenje požara, | |  |  | | Redovno servisiranje PP aparata | Servisirano 2853 PP aparata |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 24 | | Provođenje kondicionih pripadnika vatrogasne jedinice | |  |  | | Jednom sedmično provoditi kondicione vježbe | Kondicione vježbe provođene jednom u sedmici u zimskom periodu u gradskoj dvorani |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 25 | | Nastavak dobre suradnje sa stranim i domaćim humanitarnim organizacijama i LOT timom | |  |  | | Sarađivati sahumanitarnim organizacijama i LOT timom u vezi zaštite od požara i vatrogastva | ------------ |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 26 | | Uređenje kruga vatrogasnog doma | |  |  | | Ograditi dio kruga vatrogasnog doma | Ograđen planirani dio | 2.630,19 | 2.613,19 | | 0 | | 2.630,19 | 2.613,19 | | 0 | |
| 27 | | Nastavak dobre suradnje sa kantonalnom inpekcijom za PPZ | |  |  | | Sarađivati sakantonalnom inpekcijom za PPZ | Kontinuirana saradnja sakantonalnom inpekcijom za PPZ |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 28 | | Saradnja sa drugim vatrogasnim jedinicama sa područja Kantona, | |  |  | | Sarađivati savatrogasnim jedinicama sa područja Kantona, | Kontinuirana saradnja sa vatrogasnim jedinicama sa područja Kantona, |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 29 | | Planiranje i provedba promidžbenih aktivnosti u cilju podizanja kulture zaštite od požara | |  |  | | Posjete učenika osnovnih škola i djece iz predškolskih ustanova | Vatrogasnu jedinicu posjetilo oko 250 učenika osnovnih škola i oko 70 djece iz predškolskih ustanova |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 30 | | Obezbjeđivanje svih kulturnih i sportskih i drugih manifestacija na području Općine | |  |  | | Po potrebi organizirati vatrogasnoobezbjeđivanje svih kulturnih i sportskih i drugih manifestacija na području Općine | Vatrogasno obezbjeđeno-6 kulturnih, sportskih i drugih manifestacija |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 31 | | Redovno održavanje i servisiranje vatrogasnih vozila i opreme | |  |  | | Svakodnevni i semični pregledi vatrogasnih vozila i opreme | Svakodnevni i semični pregledi vatrogasnih vozila i opreme |  |  | |  | |  |  | |  | |
| **B. Ukupno redovni poslovi** | | | | | | | | 76.933,30 | | 76.933,30 | | 0 | | 25.075,69 | 25.075,69 | | 0 | |

Rekapitulacija finansijskih sredstava ostvarenih aktivnosti u tekućoj godini

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. Ukupno strateško programski prioriteti** |  | 1.500 000,00 | *30.000,00* | 1.470.000,00 | *30.000,00* | 0 | *10 000,00* |
| **B. Ukupno redovni poslovi** |  | 76.933,30 | 76.933,30 | 0 | 25.075,69 | 25.075,69 | 0 |
| **U K U P N O S R E D S T A V A (A + B):** |  | 1.576.933, 30 | 106.933,30 | 1.470.000,00 | 55.075,69 | 25.075,69 | *10 000,00* |

**4. Obrazloženje neostvarenih ciljnih vrijednosti indikatora realizacije planiranih aktivnosti**

*Proces deminiranja nije tekao planiranom dinamikom, obzirom da za pripremljene projekte nisu odobrena sredstva od strane viših nivoa vlasti, a što je u nadležnmosti istih i što nisu pronađeni donatori za realizaciju istih. Napominjemo da je općina Sanski most u Budžetu planirala 30.000,00 KM za deminiranje u tekućoj godini.*

*Planirane aktivnosti* izgradnje odvodnog kanala u naselju Karića sokak i izgradnje nadsipa na rijeci Sani – lokacija Alagića polja, će se realizirati u toku 2018. godine, obzirom da je provedena sva procedura, ali izvođači nisu do kraja godine uspjeli završiti ugovoreni posao.

1. **Zaključci i preporuke***:*

Da bi sistema zaštite i spašavanja mogao da ostvari funkciju sprečavanja nastanka opasnosti koja može dovesti do pojave neke prirodne ili druge nesreće (preventivna funkcije), te da se blagovremeno preduzmu sve mjere i aktivnosti na spašavanju, ublažavanju ili otklanjanju nastalih posljedica (operativna funkcija), Općinska služba civilne i protivpožarne zaštite u narednom periodu treba da posveti pažnju slijedećim aktivnostima:

-Raditi na popuni odgovarajućim stručnim kadrom upražnjenih radnih mjesta službe, što je preduslov za blagovremeno i kvalitetno obavljanje radnih

zadataka;

- Nastaviti sa opremanjem organiziranih snaga zaštite i spašavanja, a posebno akcenat dati na zanavljanje starog i dotrajalog voznog parka,

sredstava i opreme vatrogasne jedinice, - Dovršiti započeti proces formiranja službi zaštite i spašavanja u skladu sa Uredbom i drugim podzakonskim propisima, te otpočeti sa realizacijom

zadataka iz ugovora o međusobnim pravima i obavezama, te ih na taj način integrisati u sistem zaštite i spašavanja. –Nastaviti sa popunom ostalih organiziranih snaga civilne zaštite u skladu sa ličnim i materijalnim formacijama;

- U skladu sa financijskim mogućnostima izvršiti adaptaciju vatrogasnog doma

-Prostor ispred vatrogasnog doma koji se trenutno koristi kao parking prostor vratiti na raspolaganje vatrogasnoj jedinici

- Pokrenuti aktivnosti za formiranje Udruženja građana dobrovoljnih vatrogasaca,

- Materijalno jačati Operativni centar koji djeluje u okviru službe,

- Posvetiti veću pažnju problemu minskih polja i procesu deminiranja minama zagađenog prostora općine Sanski Most

-Jačati saradnju sa svim subjektima zaštite i spašavanja ( građanima, ostalim općinskim službama, pravnim licima, obrazovnim institucijama, humanitarnim i drugim organizacijama civilnog društva) u cilju usmjeravanja svih resursa i akcija jačanju sistema zaštite i spašavanja. -Različita prirodna dešavanja na području općine su pokazala opravdanost daljeg jačanja i razvijanja sistema zaštite i spašavanja, posebno u cilju zaštite od onih prirodnih i drugih nesreća koje mogu zahvatiti područje naše općine (zemljotres, klizanje i odronjavanje zemljišta, jaki olujni vjetrovi, oborinske vode i plavljenje, snježni nanosi i mećave, epidemije zaraznih bolesti, veliki požari i dr.), te stvaranje preduslova da javna preduzeća, ustanove i drugi organi mogu efikasnije i kvalitetnije izvršavati zadatke zaštite i spašavanja iz okvira svojih redovnih djelatnosti

Po ovlaštenju

Načelnik službe

SAJID RAMIĆ

novi footer