OPĆINA SANSKI MOST

PLAN RADA

SLUŽBE ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I RESURSE

ZA 2017. GODINU

Sadržaj

I.	Uvod	3

II.	Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse za 2017.  godinu	4

III.	Proračun/budžet Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2017. godini	8

IV.	Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2017. godini	10

V.	Ljudski resursi Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse	10

- Uvod

Nadležnost službe za razvoj, poduzetništvo i resurse je praćenje i primjena propisa iz oblasti poduzetništva, poljoprivrede, voda i zaštite okoliša, resursa i komunalne oblasti. Služba priprema izradu projektnih prijedloga i prati njihovu realizaciju, sa evaluacijom i monitoringom.

Generalni ciljevi Službe za 2017. godinu su: jačanje kapaciteta u cilju promocije i održivosti postignutog povoljnog poslovnog okruženja.

| CILJEVI SLUŽBE/ODJELJENJA | STRATEGIJA Sektorski ciljevi ili ishodi | PROGRAM RADA NAČELNIKA Relevantni segmenti |
| --- | --- | --- |
| Prikupljeni, obrađeni i analizirani podaci vezani za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja | Unaprijeđen sektor MSP kroz primjenu novih proizvodnih tehnologija i uspostavu sistema standardizacije uz povećanje ukupnog prihoda u sektoru prerađivačke industrije za 30% do 2019. godine | - Promocija investicijskih pogodnosti općine - Unaprijeđenje poslovne infrastrukture - Analiza stanja i potreba lokalne ekonomije kroz Privredni savjet Općine |
| Vremensko skraćenje od 50 % u postupku izdavanja rješenja za registraciju privrednih subjekta u odnosu na 2016. | Do 2018. god. kreiran povoljan poslovni ambijent u skladu s nadležnostima lokalne samouprave kroz unapređenje i prilagođavanje administrativnih postupaka | - Uvođenje skraćenog postupka registracije proizvodnih poslovnih subjekata |
| Uspostavljen Program kulturnih i sportskih aktivnosti | Do 2019. god. kreirana ponuda kulturnih i sportskih sadržaja i unaprijeđeni infrastrukturni kapaciteti za aktivno korištenje slobodnog vremena | - Unaprijeđenje sportske i kulturne infrastrukture u ruralnim područjima |
| Obezbjeđena sva tehnička dokumentacija i dozvole te osigurano 50 % finansijskih sredstava | Proširenje vodovodne mreže na području općine /do 90% pokrivenosti općine/ do 2020. god. | - nastavak radova na proširenju vodovodne mreže u ruralnim područjima :Zdena - Kamengrad, Slatina-Podvidača, Banja Ilidža- Podovi, Poljak - Uspostavljanje infrastrukture na Općinskoj deponiji |

- Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse za 2017.  godinu

| R.br. | Projekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza sa programom | Rezultati (u tekućoj godini) | Ukupno planirana sredstva za tekuću godinu | Planirana sredstva (tekuća godina) | Budžetski kod i/ili oznaku ekst. izvora | Rok za izvršenje (u tekućoj godini) | Osoba u Službi/Odjeljenju odgovorna za aktivnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Budžet JLS | Eksterni izvori |  |  |  |
| STRATEŠKI PROJEKTI I MJERE |
| 1. | Uspostava "One stop shop"-a | SC 1:O.C.1.2 | P1, | -Definisan opis posla -Definisani ljudski resursi I izvršena dodatna edukacija | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 614526 Podrška privrednim subjektima/Fmrpo i Fmroi | decembar 2017 | Henić Fatima |
| 2. | Izrada akcionog plana zapošljavanja mladih | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | Urađen Akcioni plan zapošljavanja mladih | 1.000 | 1.000 | 0 | 821521 Studije izvodljivosti, priprema projekata, nadzor i revizija | decembar 2017 | Hadžić Irfan |
| 3. | Izrada Studije razvoja sektora MSP | SC 1:O.C.1.1 | P1, | -Definisan projektni zadatak -Započeta procedura odabira ponuđača | 7.500 | 2.500 | 5.000 | 821521 Studije izvodljivosti, priprema projekata, nadzor i revizija/Fmrpo I Kantonalno ministarstvo privrede | decembar 2017 | Hadžić Irfan |
| 4. | Izgradnja centra za edukaciju, obuku, razvoj i marketing poduzetništva u okviru LAG-a ''Una - Sana'' | SC 1. OC 1.1. | P1, | Uspostavljen centar za edukaciju I obuku | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 614311 Podrška LAG projektu/IPA fondovi | decembar 2017 | Hadžić Irfan |
| 5. | Promocija investicijskih mogućnosti Sanskog Mosta | SC 1:O.C.1.2 | P1, | Kreirana resurna baza za investiranje u općinu Sanski Most | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 614526 Podrška privrednim subjektima/ GIZ, Fmrpo | decembar 2017 | Henić Fatima |
| 6. | Podsticanje mladih nezaposlenih na osnivanje MSP kroz mentorstvo sa dijasporom i u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | -Podržano 5 novoregistrovanih obrta -Potpisan Memorandum o saradnji sa Dijasporom | 30.000 | 5.000 | 25.000 | 614526 Podrška privrednim subjektima /refundacija za izgradnju poslovnih objekata/ | decembar 2017 | Mezetović Amer |
| 7. | Formiranje putne trase u okviru poslovne zone ‘’Šejkovača’’ – pripremni radovi na dionicama S-4, S-5, S-7, S-9, S-10 | SC 1.OC 1.3. | P2, | Završena putna trasa na dionici S-4 i S-7 | 130.000 | 30.000 | 100.000 | 615215 Uređenje industrijskih zona/Fed. ministarstvo razvoja,poduzetništva I obrta | decembar 2017 | Hadžić Irfan |
| 8. | Izgradnja vodovodne mreže u okviru poslovne zone ‘’Šejkovača’’ na dionicama S-4, S-5, S-7, S-9, S-10 | SC 1.OC 1.3. | P2, | Urađena vodovodna mreža na dionici S-4 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 615215 Uređenje industrijskih zona/ Fed. ministarstvo razvoja,poduzetništva I obrta | decembar 2017 | Hadžić Irfan |
| 9. | Izgradnja rasvjete u okviru poslovne zone na ‘’Šejkovača’’ na dionicama S-1, S-2 i glavna prilazna dionica | SC 1.OC 1.3. | P2, | Izgrađena rasvjeta na dionici S-1 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 615215 Uređenje industrijskih zona/ Fed. ministarstvo razvoja,poduzetništva i obrta | decembar 2017 | Hadžić Irfan |
| 10. | Izrada Plana upravljanja poslovnom zonom ‘’Šejkovača’’ | SC 1.OC 1.2. | P2, | Urađen Plan upravljanja poslovnom zonom | 10.000 | 3.000 | 7.000 | 821521 Studije izvodljivosti, projekti,nadzor | decembar 2017 | Mezetović Amer |
| 11. | Razvoj sektora proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja | SC 2. OC 1.1. | P3, | -Razvijena mreža kooperanata -Potpisan ugovor sa otkupljivačem | 40.000 | 4.000 | 36.000 | 614236 Podrška poljoprivredi/Terrasana | decembar 2017 | Pašić Elvis |
| 12. | Revizija postojećeg i izrada novog plana poticaja poljoprivredne proizvodnje | SC 2. OC 1.2. | P3, | -Formirano koordinaciono tijelo -Urađen Program utroška podsticajnih sredstava | 0 | 0 | 0 | --- | decembar 2017 | Pašić Elvis |
| 13. | Proširenje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje u zatvorenom prostoru - plastenici | SC 2. OC 1.3. | P3, | Povećani kapacitet za 1.000 m² | 45.000 | 15.000 | 30.000 | 615222 Projekat sa Agrisan-om (UNDP) | decembar 2016 | Pašić Elvis |
| 15. | Izgradnja i postavljanje turističke signalizacije (II faza) | SC 2. OC 1.4. | P4, | Završeno postavljanje turističke signalizacije | 12.000 | 2.000 | 10.000 | 614311 Podrška LAG projektu/UNDP I FM OIT | decembar 2017 | Cerić Denis |
| 16. | Sajam obrta, turizma i poljoprivrede | SC 2. OC 1.4. | P4, | Održan po jedan sajam iz navedenih oblasti | 20.000 | 2.000 | 18.000 | 614311 Obilježavanje značajnih datuma i ostalih manifestacija/FM OIT i FMRPO | decembar 2017 | Hadžić Irfan |
| 17. | Rekonstrukcija spotrsko – rekreacionog kompleksa DTV Partizan | SC3, OC 2.3. | P2, | Uređen prostor | 60.000 | 10.000 | 50.000 | 8216 Rekonstrukcija i investiciono održavanje/ Fed. ministarstvo razvoja,poduzetništva I obrta | decembar 2017 | Cerić Denis |
| 18. | Izgradnja SERC ''Begina glavica'' | SC3, OC 2.3. | P2, | Izgrađena moto cross staza | 21.000 | 1.000 | 20.000 | 614311 Podrška auto-moto društvu/AMK 70 | decembar 2017 | Mezetović Amer |
| 19. | Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište i pretovarnu stanicu | SC 2, OC 3.4, OC 3.5. | P2, | Urađena projektna dokumentacija (urađena I faza 20.826,00 KM) | 50.000 | 0 | 50.000 | FM OIT | decembar 2017 | Karić Aida |
| 20. | Izrada Idejnog rješenja za uspostavu ekoloških otoka u užem urbanom području | SC 2, OC 3.4, OC 3.5. | P2, | Urađeno idejno riješenje | 5.000 | 0 | 5.000 | FMOIT | decembar 2017 | Karić Aida |
| 21. | Izrada projektno – tehničke dokumentacije vodozahvata izvorišta rijeke Dabar | SC 2, OC 3.2., OC 3.3. | P3, | Urađen idejnI projekat | 270.000 | 50.000 | 220.000 | 821521 Studije izvodljivosti, priprema projekata, nadzor i revizija/FZZO FBiH | decembar 2017 | Hadžić Irfan |
| 22. | Rekonstrukcija i izgradnja turističko – zdravstvenog kompleksa ''Banja Ilidža'' u svrhu održivog razvitka zdravstvenog turizma | SC 2, OC 1.4. | P4, | Povećan broj posjetilaca za 10% | 1.340.000 | 0 | 1.340.000 | Privatni izvori | decembar 2017 | Cerić Denis |
| 23. | Podrška uspostavi i razvoju Foruma NVO | SC 3, OC 2.2. | P1, | Provedena aktivnost edukacije ljudskih resursa | 6.500 | 1.500 | 5.000 | 615219 Podrška projektima u Mjesnim zajednicama/Ostali izvori | decembar 2017 | Mezetović Amer |
| 24. | Izgradnja Doma ZAVNOBIH-a | SC3, OC 2.3. | P2, | Usklađena postojeća tehnička dokumentacija | 70.000 | 20.000 | 50.000 | 8216 Rekonstrukcija i investiciono održavanje/Državni nivo vlasti i donatori | decembar 2017 | Cerić Denis |
| 25. | Uključivanje dijaspore u programe obrazovanja usklađenog sa potrebama tržišta rada | SC 3, OC 2.2. | P3, | Urađena pripremna aktivnost za održavanje konferencije sa dijasporom | 16.500 | 2.500 | 14.000 | 615222 Podrška projektima UNDP-a/Relevantna ministarstva na nivou kantona i Federacije BiH, državni nivo vlasti | decembar 2017 | Mezetović Amer |
| 26. | Mapiranje i izrada baze podataka o raseljenom stanovništvu Sanskog Mosta | SC 4, OC 2.4. | P4, | Uspostavljena baza podataka | 7.000 | 2.000 | 5.000 | 615222 Podrška projektima UNDP-a/Država – relevantna ministarstva | decembar 2017 | Mezetović Amer |
| 27. | Formiranje savjetodavnog tijela za saradnju sa dijasporom | SC 4, OC 2.4. | P4, | Pripremne aktivnosti za održavanje okruglog stola | 0 | 0 | 0 | --- | decembar 2017 | Pašić Elvis |
| 28. | Mladi za mlade- uspostavljanje programa razmjene i studijskih posjeta mladih Sanskog Mosta i mladih u dijaspori | SC 4, OC 2.4. | P4, | Ojačana komunikacijska razmjena mladih | 16.500 | 2.500 | 14.000 | 615222 Podrška projektima UNDP-a /Relevantna ministarstva na nivou kantona i Federacije BiH, državni nivo vlasti | decembar 2017 | Pašić Elvis |
| 29. | Rekonstrukcija lokalne putne mreže u MZ-a | SC 2, OC 3.3. | P1, | Proširena mreža lokalnih puteva za 20 % | 200.000 | 50.000 | 150.000 | 615221 Infrastrukturni projekti OKF/Relevantna ministarstva na nivou kantona i Federacije BiH, javna poduzeca i privatni izvori | decembar 2017 | Cerić Denis |
| 30. | Izrada elaborata energetske efikasnosti za zgrade u javnom vlasništvu | SC 2, OC 3.6., OC 2.2. | P4, | Urađen elaborat | 20.000 | 5.000 | 15.000 | 6152 Kapitalni grantovi organizacijama/Donatori | decembar 2017 | Karić Aida |
| 31. | Izbor i komercijalizacija zvaničnog suvenira općine Sanski Most | SC 2, OC 1.4. | P4 | Usvojen zvanični suvenir | 3.500 | 3.500 | 0 | 614311 Podrška LAG projektima | decembar 2017. | Henić Fatima |
| REDOVNI POSLOVI |
| R. br. | Projekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza za programom | Rezultati (u tekućoj godini) | Ukupno planirana sredstva za tekuću godinu | Planirana sredstva (tekuća godina) | Budžetski kod i/ili oznaku ekst. izvora | Rok za izvršenje (u tekućoj godini) | Osoba u Službi/Odjeljenju odgovorna za aktivnost |
|  |  |  |  |  |  | Budžet JLS | Eksterniizvori |  |  |  |
| 1 | Vođenje evidencije registrovanih poljop., registra polj.gazdinstava i registra klijenata | - | PN0 | Vrijeme procesuiranja predmeta iz nadležnosti odsjeka smanjeno za 10 % |  |  |  | --- | Kontinuirano | Aida Karić, Odsjek za poljoprivredu, vode i zaštitu okoliša |
| 2 | Realizacija i praćenje tekućih aktivnosti/poslova po postojećoj organizacionoj strukturi izvršioca | - | PN2 | Kvalitetniji pristup u rješavanju vremensko smanjenje za 40% u odnosu na zakonske norme |  |  |  | --- | Kontinuirano | Irfan Hadžić, Odsjek za ekonomski razvoj i investicije |
| REKAPITULACIJA SREDSTAVA |
| A. Ukupno strateško programski prioriteti | 2.465.500,00 | 253.500,00 | 2.212.000,00 |  |
| B. Ukupno redovni poslovi | 467.811,00 | 467.811,00 | 0 |  |
| U K U P N O S R E D S T A V A (A + B): | 2.933.311,00 | 721.311,00 | 2.212.000,00 |  |

- Proračun/budžet Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2017. godini

| REDOVNO FINANSIRANJE |
| --- |
| Ekon. kod | Naziv pozicije proračuna/budžeta | Izvršenje proračuna/budžeta za prethodnu godinu. | Plan proračuna/budžeta za tekuću godinu. |
| 610000 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 593.358,75 | 382.317,32 |
| 6111 | Bruto plaće | 524.291,00 | 339.561,10 |
| 6112 | Naknade troškova zaposlenih | 69.067,75 | 46.275,40 |
| 612111 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 54.540,00 | 36.541,80 |
| 6122 | Doprinosi poslodavca | 54.540,00 | 36.541,80 |
| 613000 | Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge | 57.646,00 | 48.952,00 |
| 6131 | Putni troškovi | 300,00 | 500,00 |
| 6132 | Izdaci za energiju | 13.872,00 | 13.872,00 |
| 6133 | Izdaci za komunalne usluge | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 6134 | Nabava materijala i sitnog inventara | 3.500,00 | 6.000,00 |
| 6135 | Izdaci za usluge prijevoza i goriva | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 6137 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.094,00 | 3.600,00 |
| 66138 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.680,00 | 1.480,00 |
| 6139 | Ugovorene i druge posebne usluge | 19.200,00 | 10.500,00 |
| 6141 | Tekući grantovi | 308.000,00 | 280.000,00 |
| 6152 | Kapitalni grantovi | 836.710,00 | 845.000,00 |
| 820000 | Kapitalni rashodi | 1.000,00 | 1.500,00 |
|  | Ostalo | 5.700,00 | 6.500,00 |
|  | Sveukupno: Služba/Odjeljenje | 1.856.654,75 | 1.600.811,12 |

.

Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2016. godini

| Aktivnost/zadatak | Izvršilac i način izvršenja |
| --- | --- |
| Ko će pratiti izvršenje i realizaciju aktivnosti | Načelnik službe, gosp. Mevlida Deumić, šefovi odsjeka (Aida Karić i Irfan Hadžić), te osobe odgovorne za pojedinačne strateško-programske i redovne aktivnosti a koje su navedene u poglavlju II. |
| Kako će se pratiti izvršenje i realizaciju aktivnosti | Načelnik službe,gosp. Deumić prati i usmjerava realizaciju godišnjih ciljeva (definisanih Planom) odsjeka na osnovu informacija dobivenih putem periodičnih sastanaka i/ili izvještaja o realizaciji Plana službe, koje podnose šefovi odsjeka (Aida Karić i Irfan Hadžić) i osobe pojedinačno odgovorne za strateško programske i redovne poslove. Praćenje i izvještavanje o realizaciji Plana službe se provodi (na osnovu kalendara praćenja) mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje, kada se prikupljaju podaci i utvrđuje da li su planirane aktivnosti realizirane u rokovima (i u skladu sa definisanim ishodima/indikatorima) te određuju eventualne korektivne mjere. Praćenje i izvještavanje o realizaciji pojedinačnih aktivnosti (definisanih Planom) službe provodi se na način kako je to definisano programsko-projektnim dokumentima ili radnim procedurama. Pri tome se praćenje strateško-programskih projekata i mjera čija je implementacija u toku vrši minimalno svaka tri ili svakih šest mjeseci, zavisno od procijenjenog stepena rizika, za što primarno je zadužen nosilac implementacije projekta kako je navedeno u poglavlju II. |
| Način prikupljanja podataka (ko je zadužen za prikupljanje podataka, iz kojih izvora se podaci prikupljaju i u koji format se unose) | Nosioci implementacije strateško-programskih aktivnosti (definisanih Planom službe) prikupljaju i ažuriraju detaljne informacije o realizaciji pojedinačnih aktivnosti (projekti/mjere) na način kako je to definisano programsko-projektnom dokumentacijom. Prikupljene informacije se evidentiraju u predviđene pomoćne alate/podloge. Pri tome se kao izvori koriste projektna dokumentacija, zapisnici sa sastanaka i izvještaji o realizaciji kao i podaci iz javnih evidencija. Osobe odgovorne za pojedinačne strateško-programske aktivnosti (definisane Planom službe) na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) ažuriraju informacije o realizaciji ovih aktivnosti putem jedinstvene baze podataka (alata za praćenje implementacije strateško-programskih priorita). Pri tome se kao izvori koriste evidencije koje ažuriraju nosioci implementacije aktivnosti (pomoćni alati/podloge). Osobe odgovorne za pojednačne aktivnosti iz domena redovnih poslova (definisane Planom službe) na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) prikupljaju podatake i ažuriraju informacije o realizaciji ovih aktivnosti na način kako je to definisanom internim procedurama. Pri tome se kao izvori koriste interne evidencije po pojedinim grupama poslova. |
| Kalendar praćenja (kada će se raditi praćenje i vrednovanje sa jasno navedenim rokovima) | (i) Na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) te kvartalno, Aida Karić i Irfan Hadžić, šefovi odsjeka kao i osobe nadležne za ažuriranje informacija o realizaciji Plana službe, putem redovnih operativnih sastanaka (usmeno ili u formi sažetog izvještaja) upoznaju gosp. Deumić sa ostvarenjem za posmatrani period; Također, tokom ovih operativnih sastanaka, osobe odgovorne za pojedinačne strateško programske aktivnosti i redovne poslove predstavljaju stanje onih pojedinačnih aktivnosti za koje je potrebno usaglasiti korektivne mjere. (ii) Na polugodišnjem i godišnjem nivou, Aida Karić i Irfan Hadžić kao šefovi odsjeka i/ili stručni saradnici koji su zaduženi za pripremu periodičnih izvještaja o realizaciji Plana službe, pripremaju izvještaje za posmatrani period. Izvještaje razmatra i odobrava gosp. Deumić, koja ih putem kolegija načelnika) dostavlja na uvid načelniku JLS. (Rok za izradu polugodišnjeg izvještaja je 31 juli tekuće godine; Rok za izradu godišnjeg izvještaja je 31 januar naredne godine.). |

- Ljudski resursi Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse

Pored informacije koje su navedene u donjoj tabeli, kratko opisati postojeće ljudske resurse (u pogledu dovoljnosti, obrazovanja ili potreba za novim radnim mjestima).

| Struktura zaposlenih po stručnoj spremi | Struktura zaposlenih po polu |
| --- | --- |
|  | Muški | Ženskih |
| VSS + | 7 | 3 | 4 |
| VŠS | 3 | 1 | 2 |
| SSS | 3 | 3 | - |
| VKV - | - | - | - |
| Ukupno | 13 | 7 | 6 |

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedisnstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most, u ovoj službi je sistematizovano 18 radnih mjesta. Popunjeno je ukupno 13 radnih mjesta, što znači da je ostalo upražnjeno-nepopunjeno 5 /pet/ radnih mjesta koja se odnose na državne službenike  od ukupno planiranih 12 po sistematizaciji.

Postojeći kapaciteti od 13 uposlenih, organizacionom preraspodjelom aktuelnog obima poslova na zadovoljavajući način realizira isti, stim da će se nedostatak od 5 stručnih uposlenika u dugoročnom smislu odraziti na kvantitet i kvalitet uspješnog rada  ove Službe.

U donju tabelu unijeti potrebe zaposlenih za stručnim usavršavanjem što će u konačnici doprinijeti pravovremenoj realizaciji planiranih aktivnosti i efektivnijem radu službe/odjeljenja.

| Potrebe za usavršavanjem po ključnim temama * | Broj polaznika | Interne/eksterne obuke |
| --- | --- | --- |
| Upravljanje projektnim ciklusom | 5 | 2/3 |
| Upravljanje strateškim razvojem | 5 | 5 -eksterne obuke |
| Upravljanje ljudskim resursima | 4 | Eksterne |