OPĆINA SANSKI MOST

PLAN RADA

SLUŽBE ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I RESURSE

ZA 2019. GODINU

Sanski Most, decembar 2018.godine

Sadržaj

I.	Uvod	3

II.	Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse

za 2019.  godinu	4

III.	Proračun/budžet Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2019. godini	11

IV.    Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2019.

godini	12

V.     Ljudski resursi Službe za razvoj, poduzetništvo i  resurse ..................................................... 13

VI.    Aneks ......................................................................................................................................14

I. Uvod

Nadležnost Sslužbe za razvoj, poduzetništvo i resurse je praćenje i primjena propisa iz oblasti poduzetništva, komunalnih djelatnosti, poljoprivrede i zaštite okoliša. Služba priprema izradu projektnih prijedloga i prati njihovu realizaciju, sa monitoringom i evaluacijom.

Generalni ciljevi Službe za 2019. godinu su: jačanje ljudskih, administrativnih  i tehničkih kapaciteta, promocija i održivost postignutog povoljnog poslovnog okruženja, povećanje investicionih ulaganja u pogledu infrastrukture i razvoja općine, veća izdvajanja i novi modeli podrške za nevladin i privatan (poljoprivreda, privreda) sektor.

| CILJEVI SLUŽBE/ODJELJENJA | STRATEGIJA Sektorski ciljevi ili ishodi | PROGRAM RADA NAČELNIKA Relevantni segmenti |
| --- | --- | --- |
| Prikupljeni, obrađeni i analizirani podaci vezani za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja. | Unaprijeđen sektor MSP kroz primjenu novih proizvodnih tehnologija i uspostavu sistema standardizacije uz povećanje ukupnog prihoda u sektoru prerađivačke industrije za 30% do 2020. godine. | - Promocija investicijskih pogodnosti općine; - Unaprijeđenje poslovne infrastrukture; - Analiza stanja i potreba lokalne ekonomije kroz Privredni savjet Općine. |
| Vremensko skraćenje od 20 % u postupku izdavanja rješenja za registraciju privrednih subjekta u odnosu na 2018. | Do 2019. god. kreiran povoljan poslovni ambijent u skladu s nadležnostima lokalne samouprave kroz unapređenje i prilagođavanje administrativnih postupaka. | - Uvođenje skraćenog postupka registracije proizvodnih poslovnih subjekata. |
| Unaprijeđenje dostignutih rezultata u 2018. godini po Programu kulturnih i sportskih aktivnosti | Do 2020. god. kreirana ponuda kulturnih i sportskih sadržaja i unaprijeđeni infrastrukturni kapaciteti za aktivno korištenje slobodnog vremena. | - Unaprijeđenje sportske i kulturne infrastrukture u ruralnim i urbanim područjima. |
| Obezbjeđena sva tehnička dokumentacija za jednogodišnje – trogodišnje planove i dozvole, te osigurano 50 % finansijskih sredstava | Proširenje vodovodne mreže na području općine /do 90% pokrivenosti općine/ do 2020. god. Proširenje kanalizacione mreže u urbanom dijelu grada do 2020.godine. | - nastavak radova na proširenju vodovodne mreže u ruralnim područjima : Slatina - Podvidača, Magarice, Banja Ilidža – Podovi; Nastavak radova na proširenju kanalizacione mreže u urbanom dijelu grada; - Uspostavljanje infrastrukture na Općinskoj deponiji. |

II. Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse za 2019  godinu

| R.br. | Projekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza sa programom | Rezultati (u tekućoj godini) | Ukupno planirana sredstva za tekuću godinu | Planirana sredstva (tekuća godina) |  |  | Budžetski kod i/ili oznaku ekst. izvora | Rok za izvršenje (u tekućoj godini) |  | Osoba u Službi/Odjeljenju odgovorna za aktivnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Budžet JLS | Eksterni izvori |  |  |  |  |  |
| STRATEŠKI PROJEKTI I MJERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Uspostava Odsjeka za investicije i podršku biznisu | SC 1:O.C.1.2 | P1, | Usvojen Pravilnik o sistematizaciji Definisani ljudski resursi i izvršena dodatna edukacija | 0 | 0 | 0 | Redovni poslovi |  |  | januar | Deumić Mevlida |
| 2 | Promocija investicijskih mogućnosti Sanskog Mosta | SC 1:O.C.1.2 | P1, | Povećano prisustvo na domaćem i međunarodnim sajmovima privrede 20%, kreiran novi i ažuriran postojeći promotivni materijal. | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 821521 Studije izvodljivosti i priprema tehničke dokumentaciji |  |  | decembar | Henić Fatima |
| 3 | Kreiranje programa stručne dokvalifikacije u sklopu poslovnih subjekata | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | Kreiran i implementiran program stručne dokvalifikacije u sklopu privrednih subjekata, zaposleno 10 lica | 45 000 | 15 000 | 30 000 | 821619 Podrška projektima sa UNDP i MEG |  |  | juli | Mezetović Amer |
| 4 | Podrška srednjem strukovnom obrazovanju u cilju unaprijeđenja kvaliteta rada | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | Unaprijeđeni ljudski i tehnički kapaciteti MSŠ i SPŠ "Sanus futurum" u cilju unaprijeđenja kvaliteta rada u skladu sa potrebama lokalne privrede | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 821619 Podrška projektima sa UNDP i MEG |  |  | juli | Mezetović Amer |
| 5 | Podrška pokretanju novih biznis ideja mladih u saradnji sa dijasporom i FZZZ | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | Pokrenuto 10 biznis ideja | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 614433 Podrška za zapošljavanje |  |  | april | Henić Fatima |
| 6 | Podrška i sufinansiranje projekata zapošljavanja | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | Uposleno 20 lica u lokalnim privrednim subjektima | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 614433 Podrška za zapošljavanje |  |  | april | Henić Fatima |
| 7 | Podrška izgradnji novih poslovnih subjekata u proizvodnji i poljoprivrednoj djelatnosti | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | Izgrađeno 1 000 m2 poslovnih subjekata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 614522 Podrška privrednim subjektima / refundacija za izg.proiz.objekata/ |  |  | decembar | Mezetović Amer |
| 8 | Podrška poljoprivrednoj proizvodnji – finansiranje izgradnje polj.objekata | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | Izgrađeno 1 000 m2 poljoprivrednih objekata | 50 000 | 50 000 | 0 | 614515 Podrška poljoprivrednoj proizvodnji – finansiranje izgradnje polj.objekata |  |  | decembar | Karić Aida |
| 9 | Formiranje putne trase u okviru poslovne zone ‘’Šejkovača’’ – pripremni radovi na dionicama S-4, S-5, S-7, S-9, S-10 | SC 1.OC 1.3. | P2, | Završena putna trasa na dionici S-7 | 130.000 | 30.000 | 100.000 | 821619 Izgradnja infrastrukture u industrijskoj zoni Šejkovača/Fed. ministarstvo razvoja,poduzetništva I obrta |  |  | juli | Hadžić Irfan |
| 10 | Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u okviru poslovne zone ‘’Šejkovača’’ na dionicama S-4, S-5, S-7, S-9, S-10 | SC 1.OC 1.3. | P2, | Urađena vodovodna mreža na dionici S-7 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 821619 Izgradnja infrastrukture u industrijskoj zoni Šejkovača/Fed. ministarstvo razvoja,poduzetništva I obrta |  |  | juli | Hadžić Irfan |
| 11 | Izgradnja rasvjete u okviru poslovne zone na ‘’Šejkovača’’ na dionicama S-1, S-4, S-5, S-7, S-9, i S-10 i glavna prilazna dionica | SC 1.OC 1.3. | P2, | Izgrađena rasvjeta na dionici S-1 i S-7 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 821619 Izgradnja infrastrukture u industrijskoj zoni Šejkovača/Fed. ministarstvo razvoja,poduzetništva I obrta |  |  | juli | Hadžić Irfan |
| 12 | Izrada Plana upravljanja poslovnom zonom ‘’Šejkovača’’ | SC 1.OC 1.2. | P2, | Urađen Plan upravljanja poslovnom zonom | 10.000 | 3.000 | 7.000 | 821521 Studije izvodljivosti, projekti,nadzor |  |  | decembar | Mezetović Amer |
| 13 | Revizija postojećeg i izrada novog plana poticaja poljoprivredne proizvodnje | SC 2. OC 1.2. | P3, | -Formirano koordinaciono tijelo -Urađen Program utroška podsticajnih sredstava | 0 | 0 | 0 | Redovne aktivnosti |  |  | juni | Gvožđar Ildihana |
| 14 | Proširenje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje u zatvorenom prostoru - plastenici | SC 2. OC 1.3. | P3, | Povećani kapacitet za 1.000 m² | 45.000 | 15.000 | 30.000 | 614517 Podrška poljoprivredi- po projektima |  |  | decembar | Hajrić Tehvid |
| 15 | Izgradnja i postavljanje turističke signalizacije (II faza) | SC 2. OC 1.4. | P4, | Završeno postavljanje turističke signalizacije | 12.000 | 2.000 | 10.000 | 821619 Projekti turizma i razvoj turizma |  |  | maj | Cerić Denis |
| 16 | Sajam obrta, turizma i poljoprivrede | SC 2. OC 1.4. | P4, | Održan po jedan sajam iz navedenih oblasti | 20.000 | 2.000 | 18.000 | 614517 Podrška poljoprivredi – po projektima |  |  | decembar | Hajrić Tehvid |
| 17 | Izgradnja pristupne staze sa sadržajima do vodopada Blihe | SC3, OC 2.3. | P2, | Uređeno izletište "Vodopad Blihe" i povećan broj posjetilaca za 20 % | 55 000 | 55 000 | 0 | 821619 Projekti turizma i razvoj turizma |  |  | mart | Cerić Denis |
| 18 | Uspostavljanje infrastrukture na općinskoj deponiji | SC 2, OC 3.4, OC 3.5. | P2, | Postavljena ograda i portirnica na deponiji | 47 000 | 0 | 47 000 | 821619 Sanacija općinske deponije |  |  | mart | Karić Aida |
| 19 | Rekonstrukcija i izgradnja turističko – zdravstvenog kompleksa ''Banja Ilidža'' u svrhu održivog razvitka zdravstvenog turizma | SC 2, OC 1.4. | P4, | Povećan broj posjetilaca za 10% | 1.340.000 | 0 | 1.340.000 | Privatni izvori |  |  | decembar | Cerić Denis |
| 20 | Organiziranje poslovno investicionog foruma u saradnji sa dijasporom | SC2.OC 1.4. | P4 | Održan poslovno investicioni forum | 70 000 | 20 000 | 50 000 | 613991 Usluge za promociju Općine |  |  | august | Mezetović Amer |
| 21 | Izgradnja Doma ZAVNOBIH-a | SC3, OC 2.3. | P2, | Usklađena postojeća tehnička dokumentacija | 80 000 |  | 80 000 | 821521 Studija izvodljivosti, projekti, nadzor /Državni nivo vlasti i donatori |  |  | decembar | Cerić Denis |
| 22 | Uključivanje dijaspore u programe obrazovanja usklađenog sa potrebama tržišta rada | SC 3, OC 2.2. | P3, | Urađena pripremna aktivnost za održavanje konferencije sa dijasporom | 16.500 | 2.500 | 14.000 | 821619 Podrška projektima sa UNDP-om |  |  | decembar | Mezetović Amer |
| 23 | Formiranje savjetodavnog tijela za saradnju sa dijasporom | SC 4, OC 2.4. | P4, | Pripremne aktivnosti za održavanje okruglog stola | 0 | 0 | 0 | Redovne aktivnosti |  |  | decembar | Mezetović Amer i Henić Fatima |
| 24 | Rekonstrukcija lokalne putne mreže u MZ-a | SC 2, OC 3.3. | P1, | Proširena mreža lokalnih puteva za 20 % | 200.000 | 50.000 | 150.000 | 821619 Infrastrukturni projekti u OKF/Relevantna ministarstva na nivou kantona i Federacije BiH, javna poduzeca i privatni izvori |  |  | decembar | Cerić Denis |
| 25 | Unaprijeđenje energetske efikasnosti u zgradi Općine | SC 2, OC 3.6., OC 2.2. | P4, | Urađena vanjska stolarija | 50 000 | 0 | 50 000 | 821 619 Podrška projektima sa UNDP i MEG/Federalno ministarstvo prostornog uređenja |  |  | decembar | Karić Aida i Cerić Denis |
| 26 | Sanacija društvenog doma u naselju Brdari | SC 3, OC 2.3. | P2 | Saniran društveni dom | 25 000 | 5 000 | 20 000 | 821619 Sanacija društvenog doma Brdari/Ministarstvo raseljenih lica RS |  |  | maj | Cerić Denis |
| 27 | Osnivanje Turistčke zajednice općine Sanski Most | SC 2, OC 1.4. | P4 | Osnovana i funkcionalna Turistička zajednica općine Sanski Most | 50 000 | 50 000 | 0 | 821619 Projekti turizma i razvoj turizma u općini Sanski Most |  |  | decem br | Henić Fatima |
| 28 | Izgradnja kanalizacione mreže faza III i rekonstrukcija saobraćajnice u ul.Prvomajska faza II | SC 2, OC 3.1. | P1 | Izgrađena kanalizaciona mreža i uređena saobraćajnica | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 821619 Izgradnja kanalizacione mreže (Faza III) i sanacija saobraćajnice (Faza II) u ul.Prvomajska |  |  | decembar | Cerić Denis |
| 29 | Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Kruhari, Jezernice, Lolin sokak | SC 2, OC 3.1. | P1 | Izgrađena kanalizaciona mreža | 500.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 821619 Regulisanje otpadnih voda u naseljima Kruhari-Jezernice i izgranja kanal.mreže Lolil sokak/ Fond za zaštitu okoliša F BiH/kmpug |  |  | februar | Karić Aida |
| 30 | Izgradnja vodovoda Slatina Podvidača | SC 2, OC 3.2. | P1 | Izgrađen vodovod | 78 125,09 | 8 125,09 | 70.000,00 | 821619 Izgradnja vodovoda Slatina - Podvidača |  |  | februar | Cerić Denis |
| 31 | Izgradnja vodovoda Magarice | SC 2, OC 3.2. | P1 | Izgrađena vodovodna mreža za 12 korisnika | 12 870,00 | 3 870,00 | 9 000,00 | 821619 Izgradnja vodovoda i rekonstrukcija vodovoda na području Općine |  |  | februar | Hadžić Irfan |
| 32 | Proširenje gradske vodovodne mreže Banja Ilidža – Podovi (I faza) | SC 2, OC 3.2. OC 1.4. | P1 | Izgrađena vododvodna mreža (I faza) | 100 000,00 | 50 000 | 50 000 | 821619 Izgradnja vodovoda Banja Ilidža - Podovi |  |  | decembar | Hadžić Irfan |
| 33 | Elektrifikacija stambenih jedinica MZ S.Majdana -zaseok Podvidača | SC 1 , OC 1.3. | P2 | Priključeno 10 korisnika na el.mrežu | 115 000 | 33 000 | 82 000 | 821619 Elektrifikacija stambenih objekata u MZ S.Majdan-zaseok Podvidača |  |  | april | Hadžić Irfan |
| 34 | Uređenje terena pomoćnog stadiona NK Podgrmeč | SC 3, OC 2.3. | P2 | Stavljen u funkciju pomoćni stadion | 22 000 | 11 000 | 11 000 | 614122 NK "Podgrmeč" |  |  |  | Cerić Denis |
| REDOVNI POSLOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. br. | Projekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza za programom | Rezultati (u tekućoj godini) | Ukupno planirana sredstva za tekuću godinu | Planirana sredstva (tekuća godina) |  |  | Budžetski kod i/ili oznaku ekst. izvora | Rok za izvršenje (u tekućoj godini) |  | Osoba u Službi/Odjeljenju odgovorna za aktivnost |
|  |  |  |  |  |  | Budžet JLS | Eksterniizvori |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizacija i praćenje tekućih aktivnosti/poslova po postojećoj organizacionoj strukturi izvršioca u oblasti poljoprivrede i zaštite okoliša | - | PN0 | Vrijeme procesuiranja predmeta iz nadležnosti odsjeka smanjeno za 10 % |  |  |  |  | --- | Kontinuirano |  | Aida Karić, Odsjek za poljoprivredu, vode i zaštitu okoliša |
| 2 | Realizacija i praćenje tekućih aktivnosti/poslova po postojećoj organizacionoj strukturi izvršioca u oblasti razvoja i poduzetništva | - | PN2 | Kvalitetniji pristup u rješavanju vremensko smanjenje za 40% u odnosu na zakonske norme |  |  |  |  | --- | Kontinuirano |  | Irfan Hadžić, Odsjek za ekonomski razvoj i investicije |
| REKAPITULACIJA SREDSTAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Ukupno strateško programski prioriteti |  |  |  |  | 3 803 495,09 | 1 020 495,09 | 2 808 000,00 |  |  |  |  |  |
| B. Ukupno redovni poslovi |  |  |  |  | 321 928,80 | 321 928,80 | 0 |  |  |  |  |  |
| U K U P N O S R E D S T A V A (A + B): |  |  |  |  | 4 125 423,89 | 1 342 423,89 | 2 783 000,00 |  |  |  |  |  |

III. Proračun/budžet Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2019. godini

| REDOVNO FINANSIRANJE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon. kod | Naziv pozicije proračuna/budžeta | Plan proračuna/budžeta za tekuću godinu |  |  |  |
| 611 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 294. 240,00 |  |  |  |
| 6111 | Bruto plaće | 257. 664,00 |  |  |  |
| 6112 | Naknade troškova zaposlenih | 38. 578,00 |  |  |  |
| 612 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 27. 688,80 |  |  |  |
| 6121 | Doprinosi poslodavca | 27. 688,80 |  |  |  |
| 613 | Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge |  |  |  |  |
| 6131 | Putni troškovi |  |  |  |  |
| 6132 | Izdaci za energiju |  |  |  |  |
| 6133 | Izdaci za komunalne usluge |  |  |  |  |
| 6134 | Nabavka materijala i sitnog inventara |  |  |  |  |
| 6135 | Izdaci za usluge prijevoza i goriva |  |  |  |  |
| 6137 | Izdaci za tekuće održavanje |  |  |  |  |
| 66138 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa |  |  |  |  |
| 6139 | Ugovorene i druge posebne usluge |  |  |  |  |
| 614 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 300. 000,00 |  |  |  |
| 6145 | Subvencija privatnim poreduzećima | 300. 000,00 |  |  |  |
| 615 | Kapitalni transferi |  |  |  |  |
| 6153 | Kapitalni transferi drugim neprofitnim organizacijama |  |  |  |  |
| 821 | Kapitalni izdaci | 1. 727 .126,00 |  |  |  |
| 8215 | Studija izvodljivosti | 30. 000,00 |  |  |  |
| 8216 | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje | 1. 697 .126,00 |  |  |  |
|  | Sveukupno: Služba/Odjeljenje | 2. 349. 054,80 |  |  |  |

IV. Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2019. godini

| Aktivnost/zadatak | Izvršilac i način izvršenja |
| --- | --- |
| Ko će pratiti izvršenje i realizaciju aktivnosti | Načelnik službe, gosp. Mevlida Deumić, šefovi odsjeka (Aida Karić i Irfan Hadžić), te osobe odgovorne za pojedinačne strateško-programske i redovne aktivnosti a koje su navedene u poglavlju II. |
| Kako će se pratiti izvršenje i realizaciju aktivnosti | Načelnik službe, gosp. Deumić prati i usmjerava realizaciju godišnjih ciljeva (definisanih Planom) odsjeka na osnovu informacija dobivenih putem periodičnih sastanaka i/ili izvještaja o realizaciji Plana službe, koje podnose šefovi odsjeka (Aida Karić i Irfan Hadžić) i osobe pojedinačno odgovorne za strateško programske i redovne poslove. Praćenje i izvještavanje o realizaciji Plana službe se provodi (na osnovu kalendara praćenja) mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje, kada se prikupljaju podaci i utvrđuje da li su planirane aktivnosti realizirane u rokovima (i u skladu sa definisanim ishodima/indikatorima) te određuju eventualne korektivne mjere. Praćenje i izvještavanje o realizaciji pojedinačnih aktivnosti (definisanih Planom) službe provodi se na način kako je to definisano programsko-projektnim dokumentima ili radnim procedurama. Pri tome se praćenje strateško-programskih projekata i mjera čija je implementacija u toku vrši minimalno svaka tri ili svakih šest mjeseci, zavisno od procijenjenog stepena rizika, za što primarno je zadužen nosilac implementacije projekta kako je navedeno u poglavlju II. |
| Način prikupljanja podataka (ko je zadužen za prikupljanje podataka, iz kojih izvora se podaci prikupljaju i u koji format se unose) | Nosioci implementacije strateško-programskih aktivnosti (definisanih Planom službe) prikupljaju i ažuriraju detaljne informacije o realizaciji pojedinačnih aktivnosti (projekti/mjere) na način kako je to definisano programsko-projektnom dokumentacijom. Prikupljene informacije se evidentiraju u predviđene pomoćne alate/podloge. Pri tome se kao izvori koriste projektna dokumentacija, zapisnici sa sastanaka i izvještaji o realizaciji kao i podaci iz javnih evidencija. Osobe odgovorne za pojedinačne strateško-programske aktivnosti (definisane Planom službe) na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) ažuriraju informacije o realizaciji ovih aktivnosti putem jedinstvene baze podataka (alata za praćenje implementacije strateško-programskih priorita). Pri tome se kao izvori koriste evidencije koje ažuriraju nosioci implementacije aktivnosti (pomoćni alati/podloge). Osobe odgovorne za pojednačne aktivnosti iz domena redovnih poslova (definisane Planom službe) na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) prikupljaju podatake i ažuriraju informacije o realizaciji ovih aktivnosti na način kako je to definisanom internim procedurama. Pri tome se kao izvori koriste interne evidencije po pojedinim grupama poslova. |
| Kalendar praćenja (kada će se raditi praćenje i vrednovanje sa jasno navedenim rokovima) | (i) U prilogu je Aneks (Kalendar praćenja realizacije godišnjeg plana rada) gdje na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) te kvartalno, Aida Karić i Irfan Hadžić, šefovi odsjeka kao i osobe nadležne za ažuriranje informacija o realizaciji Plana službe, putem redovnih operativnih sastanaka (usmeno ili u formi sažetog izvještaja) upoznaju gosp. Deumić sa ostvarenjem za posmatrani period; Također, tokom ovih operativnih sastanaka, osobe odgovorne za pojedinačne strateško programske aktivnosti i redovne poslove predstavljaju stanje onih pojedinačnih aktivnosti za koje je potrebno usaglasiti korektivne mjere. (ii) Na polugodišnjem i godišnjem nivou, Aida Karić i Irfan Hadžić kao šefovi odsjeka i/ili stručni saradnici koji su zaduženi za pripremu periodičnih izvještaja o realizaciji Plana službe, pripremaju izvještaje za posmatrani period. Izvještaje razmatra i odobrava gosp. Deumić, koja ih putem kolegija načelnika) dostavlja na uvid načelniku JLS. (Rok za izradu polugodišnjeg izvještaja je 31. juli tekuće godine; Rok za izradu godišnjeg izvještaja je 31. januar naredne godine.). |

V.Ljudski resursi Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse

| Struktura zaposlenih po stručnoj spremi |  | Struktura zaposlenih po polu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Muški | Ženski |
| VSS | 7 | 3 | 4 |
| VŠS | 3 | 1 | 2 |
| SSS | 3 | 3 | - |
| VKV | - | - | - |
| Ukupno | 13 | 7 | 6 |

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most, u ovoj službi je sistematizovano 18 radnih mjesta. Popunjeno je ukupno 13 radnih mjesta, što znači da je ostalo upražnjeno-nepopunjeno 5 /pet/ radnih mjesta koja se odnose na državne službenike  kojih je 12 po planu ukupne uposlenosti.

Postojeći kapaciteti od 13 uposlenih, organizacionom preraspodjelom aktuelnog obima poslova na zadovoljavajući način realizira isti, s tim da se nedostajući broj od pet planiranih stručno uposlenih u dugoročnom smislu bi se brojem od dva stručno uposlena lica uspostavio  kvantitet i kvalitet uspješnog rada  ove Službe.

Novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave, predviđeno je formiranje novog odsjeka u okviru Službe /odsjek za investicije i podršku biznisu/ koji po svom opisu poslova obuhvata sve aktivnosti vezano za pomoć i podršku investitorima, kao i projektima sa dijasporom u skladu sa BFC certifikatom - povoljno poslovno okruženje.

Potrebe Službe za stručnim usavršavanjem

| Potrebe za usavršavanjem po ključnim temama * | Mjesec održavanja obuke | Broj polaznika | Interne/eksterne obuke |
| --- | --- | --- | --- |
| Primjena Zakona o JPP | mart | 5 | eksterna |
| Primjena Zakona o obrtu i srodnih djelatnosti i Zakona o ugostiteljstvu | maj-juni | 3 | eksterna |
| Razvoj i unaprijeđenje vodosnabdijevanja | april | 3 | eksterna |
| Planiranje i upravljanje strateškim razvojem | februar | 4 | eksterna |
| Upravljanje ljudskim resursima | juni | 3 | eksterna |
| Primjena Zakona o razvojnom planiranju | mart | 3 | eksterna |
| Primjena registra cijena nekretnina usklađen sa zakonskom regulativom | mart | 4 | eksterna |

VI  ANEKS

KALENDAR PRAĆENJA REALIZACIJE GODIŠNJEG PLANA RADA JLS1

| AKTIVNOST | ROK | NOSILAC | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIPREMNE AKTIVNOSTI |  |  |  |
| Koordinacioni sastanak sa kolegijem rukovodilaca o pristupu, organizaciji i resursima za provođenje praćenja. | Januar | JURA/UOJ kolegij rukovodilaca | Na redovnom sastanku kolegija rukovodilaca predstaviti Godišnji plan OU i definisati nosioce, odgovornosti i dinamiku praćenja plana implementacije za tekuću godinu. |
| Određivanje službenika odgovornih za prikupljanje i evidentiranje podataka o praćenju (na nivou UOJ). | Januar | Odgovorna služba/UOJ | Određivanje službenika i evidentiranje podataka o praćenju (na nivou UOJ). |
| MJESEČNO |  |  |  |
| Provjera dinamike i konsultacije o provedbi praćenja. (za tekuću godinu). | Mjesečno | Odgovorna služba/UOJ | Načelnik službe se redovno konsultuje sa odgovornim osobama i provjerava da li se praćenje Godišnjeg plana OU sprovodi na odgovarajući način. |
| Informisanje kolegija rukovodilaca o stanju/progresu implementacije (uključujući i informacije o procesu praćenja). | Mjesečno | JURA/UOJ Kolegij rukovodilaca | Na redovnom sastanaku kolegija rukovodilaca. |
| KVARTALNO |  |  |  |
| Obrada podataka o izvršenom praćenju na kvartalnom nivou (za tekuću godinu). | I-II sedmica narednog kvartala | JURA/službe/UOJ | Načelnik službe /UOJ objedinjuje sve podatke prikupljene od osoba odgovornih za praćenje konkretnih projekata i redovnih aktivnosti na kvartalnom nivou. |
| Informisanje kolegija rukovodilaca o provedenoj dinamici i prikupljenim podacima o praćenju. | III-IV sedmica narednog kvartala | JURA/UOJ Kolegij rukovodilaca | Na redovnom sastanku kolegija rukovodilaca. |
| POLUGODIŠNJE |  |  |  |
| Konsolidacija podataka o obimu i učincima (polugodišnje) realizacije Plana JLS. | Juli | JURA/službe/UOJ | Načelnik službe /UOJ objedinjuje sve podatke prikupljene od osoba odgovornih za praćenje konkretnih projekata i redovnih aktivnosti na polugodišnjem nivou. |
| Informisanje kolegija rukovodilaca o konsolidiranoj ocjeni obima i učinka (polugodišnje) realizacije Plana JLS. | Juli | JURA/UOJ Kolegij rukovodilaca | Na redovnom sastanku kolegija rukovodilaca. |
| GODIŠNJE |  |  |  |
| Konsolidacija podataka o obimu i učincima (godišnje) realizacije Plana JLS. | Maj naredne godine | JURA/službe/UOJ | Načelnik službe/UOJ objedinjuje sve podatke prikupljene od osoba odgovrnih za praćenje konkretnih projekata i redovnih aktivnosti za proteklu godinu. |
| Informisanje Kolegija rukovodilaca o konsolidiranoj ocjeni obima i učinka realizacije Godišnjeg Plana JLS (za prethodnu godinu). | Maj naredne godine | JURA/UOJ Kolegij rukovodilaca | Na redovnom sastanaku kolegija rukovodilaca. |