OPĆINA SANSKI MOST

PLAN RADA

SLUŽBE ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I RESURSE

ZA 2021. GODINU

Sanski Most, decembar 2020.godine

Sadržaj

I.	Uvod	3

II.	Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse

za 2020. godinu	4

III.	Proračun/budžet Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2021. godini	11

IV.    Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2021.

godini	12

V.     Ljudski resursi Službe za razvoj, poduzetništvo i  resurse ..................................................... 13

VI.    Aneks ......................................................................................................................................14

I. Uvod

Nadležnost Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse je realizacija i primjena zakonskih propisa iz oblasti razvoja, poduzetništva i obrta, komunalnih djelatnosti, poljoprivrede i zaštite okoliša. Služba priprema izradu projektnih prijedloga i prati njihovu realizaciju, sa monitoringom i evaluacijom.

Generalni ciljevi Službe za 2021.godinu su: unapređenje i jačanje ljudskih, administrativnih  i tehničkih kapaciteta, promocija i održivost ostvarenog povoljnog poslovnog okruženja, povećanje investicionih ulaganja u pogledu komunalne infrastrukture i razvoja općine, veća izdvajanja i novi modeli podrške za  nevladin i privatan (poljoprivreda, privreda) sektor.

| CILJEVI SLUŽBE/ODJELJENJA | STRATEGIJA Sektorski ciljevi ili ishodi | PROGRAM RADA NAČELNIKA Relevantni segmenti |
| --- | --- | --- |
| Prikupljeni, obrađeni i analizirani podaci vezani za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja. | Unaprijeđen sektor MSP kroz primjenu novih proizvodnih tehnologija i uspostavu sistema standardizacije uz povećanje ukupnog prihoda u sektoru prerađivačke industrije za 30% do kraja 2021. godine. | - Promocija investicijskih pogodnosti općine; - Unaprijeđenje poslovne infrastrukture; - Analiza stanja i potreba lokalne ekonomije kroz Privredni savjet Općine. - Uspostavljanje konkretne saradnje sa dijasporom /Baza, umrežavanje, projekti/ |
| Vremensko skraćenje od 20 % u postupku izdavanja rješenja za registraciju privrednih subjekta u odnosu na 2020. | Do kraja 2021. god. kreiran povoljan poslovni ambijent u skladu s nadležnostima lokalne samouprave kroz unapređenje i prilagođavanje administrativnih postupaka. | - Uvođenje skraćenog postupka registracije proizvodnih poslovnih subjekata. |
| Unaprijeđenje dostignutih rezultata u 2020. godini po Programu kulturnih i sportskih aktivnosti | Do kraja 2021 god. kreirana ponuda kulturnih i sportskih sadržaja i unaprijeđeni infrastrukturni kapaciteti za aktivno korištenje slobodnog vremena. | - Unaprijeđenje sportske i kulturne infrastrukture u ruralnim i urbanim područjima. |
| Obezbjeđena sva tehnička dokumentacija za jednogodišnje – trogodišnje planove i dozvole, te osigurano 50 % finansijskih sredstava | Proširenje vodovodne mreže na području općine /do 90% pokrivenosti općine/ do kraja 2021. god. Proširenje kanalizacione mreže u urbanom dijelu grada do kraja 2021.godine. | - nastavak radova na proširenju vodovodne mreže u ruralnim područjima : Banja Ilidža – Podovi, Fajtovci – Skucani Vakuf, G.Kamengrad; - Nastavak radova na proširenju kanalizacione mreže u urbanom dijelu grada : ulica Prvomajska IV faza; - Povećanje stepena izgradnje infrastrukture u Industrijskoj zoni Šejkovača; - Uspostavljanje infrastrukture na Općinskoj deponiji sa uređenjem deponovanog komunalnog otpada |

II. Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse za 2021. godinu

| R.br. | Projekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza sa programom | Rezultati (u tekućoj godini) | Ukupno planirana sredstva za tekuću godinu | Planirana sredstva (tekuća godina) |  | Budžetski kod i/ili oznaku ekst. izvora | Rok za izvršenje (u tekućoj godini) | Osoba u Službi/Odjeljenju odgovorna za aktivnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Budžet JLS | Eksterni izvori |  |  |  |
| STRATEŠKI PROJEKTI I MJERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Promocija investicijskih mogućnosti Sanskog Mosta | SC 1:O.C.1.2 | P1, | Povećano prisustvo na domaćem i međunarodnim sajmovima privrede 20%, kreiran novi i ažuriran postojeći promotivni materijal. | 0 | 0 | 0 |  | decembar | Henić Fatima |
| 2 | Kreiranje programa stručne dokvalifikacije i zapošljavanja u sklopu poslovnih subjekata | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | Kreiran i implementiran program stručne dokvalifikacije u sklopu privrednih subjekata, zaposleno 20 lica | 160 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 614433 Podrška za zapošljavanje i nabavku opreme | decembar | Mezetović Amer |
| 3 | Podrška srednjem strukovnom obrazovanju u cilju unaprijeđenja kvaliteta rada | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | Unaprijeđeni ljudski i tehnički kapaciteti MSŠ u cilju unaprijeđenja kvaliteta rada u skladu sa potrebama lokalne privrede | 80 000,00 | 40 000 | 40 000,00 | 614433 Podrška projektima sa UNDP i MEG | decembar | Mezetović Amer |
| 4 | Unapređenje kapaciteta privrednih subjekata za upravljanje projektnim ciklusom | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | Osposobljeno 10 privrednih subjekata za upravljanje projektnim ciklusom | 0 | 0 | 0 | Redovne aktivnosti | Kontinuirano | Mezetović Amer i Henić Fatima |
| 5 | Podrška i sufinansiranje projekata zapošljavanja | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | Uposleno 20 lica u lokalnim privrednim subjektima | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 614433 Podrška za zapošljavanje | decembar | Mezetović Amer i Henić Fatima |
| 6 | Podrška izgradnji novih poslovnih subjekata u proizvodnji | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | Izgrađeno 1 000 m2 poslovnih subjekata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 614522 Podrška privrednim subjektima / refundacija za izg.proiz.objekata/ | novembar | Mezetović Amer |
| 7 | Podrška poljoprivrednoj proizvodnji – finansiranje izgradnje polj.objekata | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | Izgrađeno 1 000 m2 poljoprivrednih objekata | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 614515 Podrška poljoprivrednoj proizvodnji – finansiranje izgradnje polj.objekata | novembar | Hajrić Tehvid |
| 8 | Izgradnja putne, kanalizacione infrastrukture i elektro rasvjete u okviru poslovne zone "Šejkovača" – dionica S-7 | SC 1.OC 1.3. | P2 | Završeno 670 m infrastrukture na dionici S-7 | 518 000,00 | 268 000,00 | 250 000,00 | 821519 Izgradnja infrastrukture u industrijskoj zoni "Šejkovača" / Fed. Min. Razvoja, poduzetništva i obrta | mart | Hadžić Irfan |
| 9 | Izrada Plana upravljanja poslovnom zonom ‘’Šejkovača’’ | SC 1.OC 1.2. | P2, | Urađen Plan upravljanja poslovnom zonom | 10 000,00 | 3. 000,00 | 7. 000,00 | 821521 Studije izvodljivosti,projekt.,pripr. projekt.,nadzor | decembar | Mezetović Amer |
| 10 | Revizija postojećeg i izrada novog plana poticaja poljoprivredne proizvodnje | SC 2. OC 1.2. | P3, | Formirano koordinaciono tijelo Urađen Program utroška podsticajnih sredstava | 0 | 0 | 0 | Redovne aktivnosti | kontinuirano | Gvožđar Ildihana |
| 11 | Izgradnja i postavljanje turističke signalizacije II faza | SC 3, OC 2.3. | P2, | Urađena turistička signalizacija | 12. 200,00 | 2. 200,00 | 10. 000,00 | 821619 Projekti turizma i razvoj turizma | septembar | Cerić Denis |
| 12 | Uspostavljanje infrastrukture na općinskoj deponiji | SC 2, OC 3.4, OC 3.5. | P2, | Uređena deponija i postavljena ograda i portirnica na deponiji | 67 000,00 | 20 000,00 | 47 000,00 | 821619 Sanacija općinske deponije | juni | Karić Aida |
| 13 | Organiziranje poslovno investicionog foruma u saradnji sa dijasporom | SC2.OC 1.4. | P4 | Održan poslovno investicioni forum | 0 | 0 | 0 | Redovne aktivnosti | august | Mezetović Amer |
| 14 | Uključivanje dijaspore u programe obrazovanja usklađenog sa potrebama tržišta rada | SC 3, OC 2.2. | P3, | Urađena pripremna aktivnost za održavanje konferencije sa dijasporom | 16 500,00 | 2 500,00 | 14. 000,00 | 821619 Podrška projektima sa UNDP-om | decembar | Mezetović Amer |
| 15 | Formiranje savjetodavnog tijela za saradnju sa dijasporom | SC 4, OC 2.4. | P4, | Pripremne aktivnosti za održavanje okruglog stola | 0 | 0 | 0 | Redovne aktivnosti | kontinuirano | Mezetović Amer Henić Fatima |
|  | Izrada studije uticaja na vode- rekonstrukcija lokalnog puta Merdanovići- Hrustovačka pećina sa izgradnjom pješaćkih staza |  |  | Izrađena studija uticaja na vode | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 821521 | mart | Mevlida Deumić |
| 16 | Osnivanje Turističke zajednice općine Sanski Most | SC 2, OC 1.4. | P4 | Osnovana i funkcionalna Turistička zajednica općine Sanski Most | 50. 000,00 | 50. 000,00 | 0 | 821619 Projekti turizma i razvoj turizma u općini Sanski Most | decembar | Henić Fatima |
| 17 | Izgradnja kanalizacione mreže faza IV u ul.Prvomajska (MEG) | SC 2, OC 3.1. | P1 | Izgrađena kanalizaciona mreža u ulici Prvomajska | 380.000,00 | 190. 000,00 | 190. 000,00 | 821619 Izgradnja kanalizacione mreže (faza IV) ul.Prvomajska | august | Cerić Denis |
| 18 | Proširenje gradske vodovodne mreže Banja Ilidža – Podovi (I faza) | SC 2, OC 3.2. OC 1.4. | P1 | Izgrađena vododvodna mreža (I faza) Banja Ilidža - Podovi | 100. 000,00 | 50. 000,00 | 50. 000,00 | 821619 Izgradnja vodovoda Banja Ilidža - Podovi | oktobar | Hadžić Irfan |
| 19 | Izrada projektne dokumentacije – nastavak vodovoda "Kamengrad – Krče-Krupići-Ravna njiva" |  |  | Izrađena projektna dokumentacija | 9.594,00 | 9.594,00 | 0 | 821521 Izrada projektne dokumentacije – nastavak vodovoda "Kamengrad-Krče-Krupići-Ravna njiva" | juli | Hadžić Irfan |
| 20 | Uređenje DTV Partizan i igraonice u Staničnoj uliici |  |  | Izgrađen funkcionalan sportski teren i igraonica | 82.000,00 | 60.000,00 | 22.000,00 | 821619 uređenje DTV Partizan i igraonice u Staničnoj ulici | septembar | Denis Cerić |
| 21 | Izgradnja parapetnog zida na desnoj obali r.Sane uzvodno od lokaliteta Gerzovo u S. Mostu | SC 2, OC 3.1. | P1 | Izgrađen parapetni zid, zaštićena desna obala r. Sane od poplava cca 750 m | 750.000,00 | 0 | 750.000,00 | 821619 Izgradnja parapetnog zida na desnoj obali r. Sane uzvodno od lokaliteta Gerzovo u S. Mostu | juli | Cerić Denis |
| 22 | Izgradnja glavne vodovodne mreže u Prvomajskoj ulici (Ø400mm) |  |  | Izgrađeno 1380 m primarne vodovodne mreže | 250.000,00 | 125.000,00 | 125.000, 00 | 821619 Izgradnja glavne vodovodne mreže dionica Zdena -Dabar | juli | Irfan Hadžić |
| 23 | Provođenje mjera energetske efikasnosti – Vatrogasni dom |  |  | Izmjena stolarije na zgradi Vatrogasnog doma | 74.000,00 | 34.000,00 | 40.000,00 | 821619 Sanacija Vatrogasnog doma- stolarija | septembar | Irfan Hadžić |
| 24 | Regulacija otpadnih voda u naseljima Kruhari-Jezernice faza II |  |  | Završena izgradnja kanalizacionog sistema | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 821619 Regulacija otpadnih voda u naseljima Kruhari-Jezernice faza II | oktobar | Denis Cerić |
| 25 | Asfaltiranje dionice ulice Prvomajska od M15 – do "0" |  |  | Izgrađena saobraćajnica u dužini 490 m | 148 000,00 | 0 | 148 000,00 | 821619 Zdena – rekonstrukcija saobraćajnice | april | Denis Cerić |
| REDOVNI POSLOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. br. | Projekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza za programom | Rezultati (u tekućoj godini) | Ukupno planirana sredstva za tekuću godinu | Planirana sredstva (tekuća godina) |  | Budžetski kod i/ili oznaku ekst. izvora | Rok za izvršenje (u tekućoj godini) | Osoba u Službi/Odjeljenju odgovorna za aktivnost |
|  |  |  |  |  |  | Budžet JLS | Eksterni izvori |  |  |  |
| 1 | Realizacija i praćenje tekućih aktivnosti / poslova po postojećoj organizacionoj strukturi izvršioca u oblasti poljoprivrede i zaštite okoliša | - | PN0 | Vrijeme kvantitativnog i kvalitativnog procesuiranja predmeta iz nadležnosti odsjeka poboljšano za 10 % |  |  |  | --- | Kontinuirano | Aida Karić, Odsjek za komunalne poslove, poljoprivredu, i zaštitu okoliša |
| 2 | Realizacija i praćenje tekućih aktivnosti / poslova po postojećoj organizacionoj strukturi izvršioca u oblasti razvoja i poduzetništva | - | PN2 | Vrijeme kvantitativnog i kvalitativnog procesuiranja predmeta iz nadležnosti odsjeka poboljšano za 10 % |  |  |  | --- | Kontinuirano | Irfan Hadžić, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj |
| 3 | Realizacija i praćenje tekućih aktivnosti / poslova po postojećoj organizacionoj strukturi izvršioca u oblasti investicija i biznisa, kao i saradnja sa dijasporom | - | PN2 | Vrijeme kvantitativnog i kvalitativnog procesuiranja predmeta iz nadležnosti odsjeka poboljšano za 10 % |  |  |  | --- | Kontinuirano | Amer Mezetović Odsjek za investicije i podršku biznisu |
| A. Ukupno strateško programski prioriteti |  |  |  |  | 2. 969.294,00 | 1.096.294,00 | 1 873.000,00 |  |  |  |
| B. Ukupno redovni poslovi |  |  |  |  | 426.880,00 | 426.880,00 | 0 |  |  |  |
| U K U P N O S R E D S T A V A (A + B): |  |  |  |  | 3.363.994,00 | 1. 523.174,00 | 1.873.000,00 |  |  |  |

III. Proračun/budžet Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2021. godini

| REDOVNO FINANSIRANJE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekon. kod | Naziv pozicije proračuna/budžeta | Plan proračuna/budžeta za tekuću godinu |
| 611 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 389. 880,00 |
| 6111 | Bruto plaće | 340. 238,00 |
| 6112 | Naknade troškova zaposlenih | 49.642,00 |
| 612 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 37.000,00 |
| 6121 | Doprinosi poslodavca | 37.000,00 |
| 613 | Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge |  |
| 6131 | Putni troškovi |  |
| 6132 | Izdaci za energiju |  |
| 6133 | Izdaci za komunalne usluge |  |
| 6134 | Nabavka materijala i sitnog inventara |  |
| 6135 | Izdaci za usluge prijevoza i goriva |  |
| 6137 | Izdaci za tekuće održavanje |  |
| 66138 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa |  |
| 6139 | Ugovorene i druge posebne usluge |  |
| 614 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 380.000,00 |
| 6145 | Subvencija privatnim preduzećima | 380.000,00 |
| 615 | Kapitalni transferi |  |
| 6153 | Kapitalni transferi drugim neprofitnim organizacijama |  |
| 821 | Kapitalni izdaci | 2.403.294,00 |
| 8215 | Studija izvodljivosti | 30. 000,00 |
| 8216 | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje | 2. 273.294,00 |
|  | Sveukupno: Služba/Odjeljenje | 3. 210.174,00 |

IV. Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2021. godini

| Aktivnost/zadatak | Izvršilac i način izvršenja |
| --- | --- |
| Ko će pratiti izvršenje i realizaciju aktivnosti | Načelnik službe, gosp. Mevlida Deumić, šefovi odsjeka (Aida Karić, Irfan Hadžić i Amer Mezetović), te osobe odgovorne za pojedinačne strateško-programske i redovne aktivnosti a koje su navedene u poglavlju II. |
| Kako će se pratiti izvršenje i realizaciju aktivnosti | Načelnik službe, gosp. Deumić prati i usmjerava realizaciju godišnjih ciljeva (definisanih Planom) odsjeka na osnovu informacija dobivenih putem periodičnih sastanaka i/ili izvještaja o realizaciji Plana službe, koje podnose šefovi odsjeka (Aida Karić, Irfan Hadžić i Amer Mezetović) i osobe pojedinačno odgovorne za strateško programske i redovne poslove. Praćenje i izvještavanje o realizaciji Plana službe se provodi (na osnovu kalendara praćenja) mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje, kada se prikupljaju podaci i utvrđuje da li su planirane aktivnosti realizirane u rokovima (i u skladu sa definisanim ishodima/indikatorima) te određuju eventualne korektivne mjere. Praćenje i izvještavanje o realizaciji pojedinačnih aktivnosti (definisanih Planom) službe provodi se na način kako je to definisano programsko-projektnim dokumentima ili radnim procedurama. Pri tome se praćenje strateško-programskih projekata i mjera čija je implementacija u toku vrši minimalno svaka tri ili svakih šest mjeseci, zavisno od procijenjenog stepena rizika, za što primarno je zadužen nosilac implementacije projekta kako je navedeno u poglavlju II. |
| Način prikupljanja podataka (ko je zadužen za prikupljanje podataka, iz kojih izvora se podaci prikupljaju i u koji format se unose) | Nosioci implementacije strateško-programskih aktivnosti (definisanih Planom službe) prikupljaju i ažuriraju detaljne informacije o realizaciji pojedinačnih aktivnosti (projekti/mjere) na način kako je to definisano programsko-projektnom dokumentacijom. Prikupljene informacije se evidentiraju u predviđene pomoćne alate/podloge. Pri tome se kao izvori koriste projektna dokumentacija, zapisnici sa sastanaka i izvještaji o realizaciji kao i podaci iz javnih evidencija. Osobe odgovorne za pojedinačne strateško-programske aktivnosti (definisane Planom službe) na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) ažuriraju informacije o realizaciji ovih aktivnosti putem jedinstvene baze podataka (alata za praćenje implementacije strateško-programskih priorita). Pri tome se kao izvori koriste evidencije koje ažuriraju nosioci implementacije aktivnosti (pomoćni alati/podloge). Osobe odgovorne za pojednačne aktivnosti iz domena redovnih poslova (definisane Planom službe) na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) prikupljaju podatake i ažuriraju informacije o realizaciji ovih aktivnosti na način kako je to definisanom internim procedurama. Pri tome se kao izvori koriste interne evidencije po pojedinim grupama poslova. |
| Kalendar praćenja (kada će se raditi praćenje i vrednovanje sa jasno navedenim rokovima) | (i) U prilogu je Aneks (Kalendar praćenja realizacije godišnjeg plana rada) gdje na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) te kvartalno, Aida Karić i Irfan Hadžić, šefovi odsjeka kao i osobe nadležne za ažuriranje informacija o realizaciji Plana službe, putem redovnih operativnih sastanaka (usmeno ili u formi sažetog izvještaja) upoznaju gosp. Deumić sa ostvarenjem za posmatrani period; Također, tokom ovih operativnih sastanaka, osobe odgovorne za pojedinačne strateško programske aktivnosti i redovne poslove predstavljaju stanje onih pojedinačnih aktivnosti za koje je potrebno usaglasiti korektivne mjere. (ii) Na polugodišnjem i godišnjem nivou, Aida Karić, Irfan Hadžić i Amer Mezetović kao šefovi odsjeka i/ili stručni saradnici koji su zaduženi za pripremu periodičnih izvještaja o realizaciji Plana službe, pripremaju izvještaje za posmatrani period. Izvještaje razmatra i odobrava gosp. Deumić, koja ih putem kolegija načelnika) dostavlja na uvid načelniku JLS. (Rok za izradu polugodišnjeg izvještaja je 31. juli tekuće godine; Rok za izradu godišnjeg izvještaja je 31. januar naredne godine.). |

V. Ljudski resursi Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse

| Struktura zaposlenih po stručnoj spremi |  | Struktura zaposlenih po polu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Muški | Ženski |
| VSS | 9 | 4 | 5 |
| VŠS | 3 | 1 | 2 |
| SSS | 3 | 3 | - |
| VKV | - | - | - |
| Ukupno | 15 | 8 | 7 |

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most, u ovoj službi je sistematizovano 19 radnih mjesta. Popunjeno je ukupno 15 radnih mjesta, što znači da je ostalo upražnjeno-nepopunjeno 4 /četiri/ radna mjesta koja se odnose na državne službenike.

Postojeći kapaciteti od 15 uposlenih, organizacionom preraspodjelom aktuelnog obima poslova na zadovoljavajući način realizira isti, s tim da se nedostajući broj od 4 planiranih stručno uposlenih, u dugoročnom smislu, bi se brojem za jedno stručno uposleno lice poboljšao  kvantitet i kvalitet rada  ove Službe.

Novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave,  formiran je novi odsjek u okviru Službe/Odsjek za investicije i podršku biznisu/ koji po svom opisu poslova obuhvata sve aktivnosti vezano za pomoć i podršku investitorima, kao i projektima sa dijasporom u skladu sa BFC certifikatom - povoljno poslovno okruženje.

Potrebe Službe za stručnim usavršavanjem

| Potrebe za usavršavanjem po ključnim temama * | Mjesec održavanja obuke | Broj polaznika | Interne/eksterne obuke |
| --- | --- | --- | --- |
| Primjena Zakona o JPP | mart | 5 | eksterna |
| Primjena Zakona o turističkoj djelatnosti USK-a | maj-juni | 3 | eksterna |
| Upravljanje javnim vodnim uslugama | april | 3 | eksterna |
| Radna disciplina uposlenih | juni | 4 | eksterna |
| Primjena Zakona o razvojnom planiranju | mart | 5 | eksterna |
| Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u F BiH | februar | 5 | eksterna |

VI  ANEKS

KALENDAR PRAĆENJA REALIZACIJE GODIŠNJEG PLANA RADA JLS1

| AKTIVNOST | ROK | NOSILAC | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIPREMNE AKTIVNOSTI |  |  |  |
| Koordinacioni sastanak sa kolegijem rukovodilaca o pristupu, organizaciji i resursima za provođenje praćenja. | Januar | UOJ kolegij rukovodilaca | Na redovnom sastanku kolegija rukovodilaca predstaviti Godišnji plan OU i definisati nosioce, odgovornosti i dinamiku praćenja plana implementacije za tekuću godinu. |
| Određivanje službenika odgovornih za prikupljanje i evidentiranje podataka o praćenju (na nivou UOJ). | Januar | Odgovorna služba/UOJ | Određivanje službenika i evidentiranje podataka o praćenju (na nivou UOJ). |
| MJESEČNO |  |  |  |
| Provjera dinamike i konsultacije o provedbi praćenja. (za tekuću godinu). | Mjesečno | Odgovorna služba/UOJ | Načelnik službe se redovno konsultuje sa odgovornim osobama i provjerava da li se praćenje Godišnjeg plana OU sprovodi na odgovarajući način. |
| Informisanje kolegija rukovodilaca o stanju/progresu implementacije (uključujući i informacije o procesu praćenja). | Mjesečno | UOJ Kolegij rukovodilaca | Na redovnom sastanaku kolegija rukovodilaca. |
| KVARTALNO |  |  |  |
| Obrada podataka o izvršenom praćenju na kvartalnom nivou (za tekuću godinu). | I-II sedmica narednog kvartala | službe/UOJ | Načelnik službe /UOJ objedinjuje sve podatke prikupljene od osoba odgovornih za praćenje konkretnih projekata i redovnih aktivnosti na kvartalnom nivou. |
| Informisanje kolegija rukovodilaca o provedenoj dinamici i prikupljenim podacima o praćenju. | III-IV sedmica narednog kvartala | UOJ Kolegij rukovodilaca | Na redovnom sastanku kolegija rukovodilaca. |
| POLUGODIŠNJE |  |  |  |
| Konsolidacija podataka o obimu i učincima (polugodišnje) realizacije Plana JLS. | Juli | službe/UOJ | Načelnik službe /UOJ objedinjuje sve podatke prikupljene od osoba odgovornih za praćenje konkretnih projekata i redovnih aktivnosti na polugodišnjem nivou. |
| Informisanje kolegija rukovodilaca o konsolidiranoj ocjeni obima i učinka (polugodišnje) realizacije Plana JLS. | Juli | UOJ Kolegij rukovodilaca | Na redovnom sastanku kolegija rukovodilaca. |
| GODIŠNJE |  |  |  |
| Konsolidacija podataka o obimu i učincima (godišnje) realizacije Plana JLS. | Maj naredne godine | službe/UOJ | Načelnik službe/UOJ objedinjuje sve podatke prikupljene od osoba odgovrnih za praćenje konkretnih projekata i redovnih aktivnosti za proteklu godinu. |
| Informisanje Kolegija rukovodilaca o konsolidiranoj ocjeni obima i učinka realizacije Godišnjeg Plana JLS (za prethodnu godinu). | Maj naredne godine | UOJ Kolegij rukovodilaca | Na redovnom sastanaku kolegija rukovodilaca. |