OPĆINA SANSKI MOST

PLAN RADA

SLUŽBE ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ZA 2017. GODINU

# Sadržaj

Sadržaj	1

I.Uvod	2

II.Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službeza opću upravu i društvene djelatnosti za 2016.godinu	4

III.Proračun/budžet Službe za opću upravu i društvene djelatnosti u 2016.  godini	8

IV.Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Službe za opću upravu i društvene djelatnosti u 2016.  godini	9

V.Ljudski resursi Službe za opću upravu i društvene djelatnosti	11

# Uvod

U Općinskoj službi za opću upravu i društvene djelatnosti obavljaju se poslovi i zadaci vezani za izvršavanje i obezbjeđivanje izvršenja zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave, priprema propisa, općih i drugih akata iz djelokruga opće uprave koje donosi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, kao i davanje mišljenja i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije.

| CILJEVI SLUŽBE/ODJELJENJA | STRATEGIJA Sektorski ciljevi ili ishodi | PROGRAM RADA NAČELNIKA Relevantni segmenti |
| --- | --- | --- |
| Poboljšanje ponude kulturnih i sportskih sadržaja kroz izgradnju najmanje 3 objekta kulturne i sportske infrastrukture na području općine | Do 2018. kreirana ponuda kulturnih i sportskih sadržaja i unaprijeđeni infrastrukturni kapaciteti za aktivno korištenje slobodnog vremena | Rekonstrukcija DTV Partizan i izgradnja sportskog terena u naselju DOMET Tehnička podrška realizaciji manifestacija ''Ljeto na Sani 2015.'' i ''Međunarodna sedmica mira'' |
| Unaprijeđenje ljudskih, tehničkih i administrativnih kapaciteta javne uprave i nevladinog sektora u svrhu povećanja obima implementiranih razvojnih projekata za 25% u odnosu na 2014. godinu | Do 2018. god. izgrađeni kapaciteti subjekata javnog i nevladinog sektora s ciljem poboljšanja dostupnosti postojećih i izgradnje novih javnih usluga u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite | Kontinuirana edukacija uposlenih iz oblasti PCM-a Izrada elektronskog registra administrativnih postupaka |
| Uključenje dijaspore u implementaciju lokalnih razvojnih politika kroz najmanje 2 projekta u 2015. godini | Do 2018. god. izgrađen i promoviran europski imidž općine Sanski Most kroz lokaliziranje EU i institucionalnu saradnju sa dijasporom | Izrada baze podataka predstavnika dijaspore Organizacija poslovno – investicionog foruma u saradnji sa dijasporom Formiranje tijela za saradnju sa dijasporom |

# Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službeza opću upravu i društvene djelatnosti za 2016.godinu

| R.br. | Projekti, mjere i redovniposlovi | Veza sa strategijom | Veza za programom | Rezultati (u tekućoj godini) | Ukupno planirana sredstva za tekuću godinu | Planirana sredstva (tekuća godina) | Budžetski kod i/ili oznaku ekst. izvora | Rok za izvršenje (u tekućoj godini) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Budžet JLS |  |  |  |
| STRATEŠKI PROJEKTI I MJERE |
| 1. | Uvođenje e-uprave kroz elektronski registar administrativnih postupaka | SC 3, OC 2.2. | P1, | Završena baza podataka administrativnih postupaka | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 821312 Kompjuterska i tehnička oprema/ Međunarodni donatori UNDP | august 2017. | Švraka Behija |
| 2. | Edukacija NVO subjekata i predstavnika MZ u oblasti PCM-a | SC 3, OC 2.2. | P1, | Sprovedene tri edukacije iz oblasti PCM | 20.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | 613922 Usluge stručnog obrazovanja/ Međunarodni donatori – UNDP, USAID, ambasade | Decembar 2017. | Šekić Besim |
| 3. | Uspostava standarda ISO 9001 za kvalitet usluga općinskog organa uprave | SC 3, OC 2.2. | P1, | Urađen registar administrativnih postupaka i interni audit | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | Međunarodni donatori – UNDP, USAID | Decembar 2017. | Pašagić Zerina |
| 4. | Unapređenje energetske efikasnosti Mjesnih ureda | SC 3. OC 2.3. | P2 | Poboljšanje energetske efikasnosti u Mjesnim uredima Fajtovci, Kamengrad, Vrhpolje i Stari Majdan | 30.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 615219-002 Učešće i projektima koje sufinansiraju drugi subjekti, Međunarodni donatori UNDP | Septembar 2017. |  |
| 5. | Digitalizacija arhive općinskog organa uprave | SC 3. OC 2.2. | P1 | Unaprijeđenje postupka pribavljanja dokumentacije arhive općinskog organa uprave - Digitalizacija odobrenja za građenje | 10.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 821312 Kompjuterska i tehnička oprema/ Međunarodni donatori UNDP |  |  |
| 6. | Izrada socijalne karte općine Sanski Most | SC 3, OC 2.2. | P1, | Urađena socijalna karta | 5.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 614311-102 Centar za socijalni rad/Vlada FBiH I USK – Ministarstvo rada i socijalne politike | Decembar 2017. | Karat Haris |
| 7 | Izgradnja dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama | SC 3. OC 2.1. | P1 | Izgrađen i prilagođen prostor za dnevni boravak minimum 15 djece sa posebnim potrebama uz stručni nadzor i njegu | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 614311-102 Centar za socijalni rad/Vlada FBiH I USK – Ministarstvo rada i socijalne politike. Međunarodni donatori | Decembar 2017. | Karat Haris |
| 8 | Uključenje djece iz socijalno-ugroženih porodica u predškolski odgoj i obrazovanje | SC 3. OC 2.2 | P1 | Minimum 50 djece iz socijalno ugroženih porodica uključeno u sistem odgoja i obrazovanja | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 614239-184 Subvencija prevoza učenika iz socijalno ugroženih familija, Vlada USK, nadležna ministarstva i Međunarodni donatori | Decembar 2017. | Karat Haris |
| 9. | Unaprijeđenje društvene infrastrukture u MZ – rekonstrukcija domova kulture | SC3, OC 2.3. | P2, | Rekonstruisan dom kulture Zdena, Kamengrad, Šehovci | 90.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 615219-002 Učešće u projektima MZ koje sufinansiraju drugi subjekti/ Vlada FBiH I USK – Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica UNDP | Decembar 2017. | Šekić Besim |
| 10. | Manifestacija ''Međunarodna sedmica mira'' | SC3, OC 2.3. | P2, | Održana manifestacija ''Međunarodna sedmica mira'' | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 614311 Podrška za projekte udruženja Sanskog Mosta-Centar za izgradnju mira/ CRS, UNICEF, ambasade, privatni izvori | Oktobar 2017. | Karat Haris |
| 11. | Uspostava fonda za podršku projekata na bazi LOD metodologije | SC 3, OC 2.1. | P2, | Podržano 5 lokalnih projekata | 70.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 614311 Podrška za projekte udruženja Sanskog Mosta / međunarodni donator (UNDP) | Decembar 2017. | Šekić Besim |
| 12. | Stipendiranje studenata deficitarnih stručnih usmjerenja | SC 3, OC 2.1. | P2, | Stipendirano 10 studenata deficitarne struke | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 614234 Isplate stipendija | Oktobar 2017 | Karat Haris |
| 13. | Zagovaranje kreiranja sistema strukovnog obrazovanja u skladu sa realnim potrebama tržišta rada | SC 3, OC 2.1. | P3, | Urađena analiza strukovnog obrazovanja u skladu sa realnim potrebama tržišta rada | 0 | 0 | 0 | --- | Decembar 2017. | Karat Haris |
| 14. | FENIX-ova akademija stručnog usavršavanja kadrova socijalno – zdravstvenog sektora | SC 3, OC 2.2. | P3, | Održana akademija stručnog usavršavanja kadrova socijalno – zdravstvenog sektora | 50.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 614311 Podrška za projekte udruženja Sanskog Mosta / Međunarodni donatori – ambasada Japana, Vlada FBiH I USK – Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo rada i socijalne politike | Decembar 2017. | Karat Haris |
| 15. | Poboljšanje kvaliteta praktične nastave kroz unaprijeđenje ljudskih i tehničkih kapaciteta Srednje mješovite škole | SC 3, OC 2.1., OC 2.2. | P3, | Obučena tri profesora SMŠ za održavanje praktične nastave u metalskom zanimanju | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | Vlada FBiH – Ministarstvo nauke i obrazovanja, UNDP, USAID | Decembar 2017. | Karat Haris |
| 16. | Realizacija plana rješavanja problema pasa lutalica | SC 3, OC 2.2. | P3, | Provedene aktivnosti u skladu sa planom | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 614117-054 Rješavanje pasa lutalica/ JP Veterinarska stanica, Međunarodni donator (UNDP) | Decembar 2016. | Šekić Besim |
| 17. | Unapređenje ljudskih i tehničkih kapaciteta Dječijeg vrtića “Krajiška radost” za rad s djecom sa posebnim potrebama | SC 3. OC 2.2. |  | Nabavljena didaktička oprema i učila za djecu sa posebnim potrebama. Dvoje stručnih lica dokvalificirano za rad s djecom s posebnim potrebama u okviru predškolskih ustanova | 40.000,00 | - | 40.000,00 | Ministarstvo obrazovanja USK i Međunarodni donatori | Decembar 2017 | Karat Haris |
| REDOVNI POSLOVI |
| 1. | Poslovi upravnog rješavanja u upravnim stvarima iz djelokruga opće uprave | - | PN0 | Procesiranja predmeta iz nadležnosti službe vrši se u propisanim rokovima bez kašnjenja |  |  |  | --- | Kontinuirano | Pašagić Zerina |
| 2. | Poslovi matičnog ureda | - | PN2 | Redovno korištenje sistema JCMR F BiH | 10,000 | 10,000 | 0 | 613419 Izdaci za nabavku obrazaca matičnih knjiga | Kontinuirano | Švraka Behija |
| 3. | Poslovi osnivanja,registracija I vođenje registra MZ | - | PN1 | Izvršeni novi izbori organa I tijela MZ | 8,000 | 8,000 | 0 | 614117 Materijalni troškovi MZ | Kontinuirano | Šekić Besim |
| 4. | Poslovi iz radno-pravnih odnosa uposlenih u organu uprave | - | - | Redovno ažuriranje personalne evidencije službenika I namještenika |  |  |  | --- | Kontinuirano | Cerić-Zulić-Suada |
| REKAPITULACIJA SREDSTAVA |
| A. Ukupno strateško programski prioriteti | 465.00,00 | 93.000,00 | 372,000,00 |  |
| B. Ukupno redovni poslovi | 18.000,00 | 18.000,00 | 0 |  |
| U K U P N O S R E D S T A V A (A + B): | 483.00,00 | 111.000,00 | 372,000,00 |  |  |

# Proračun/budžet Službe za opću upravu i društvene djelatnosti u 2016.  godini

| REDOVNO FINANSIRANJE |  |
| --- | --- |
| Ekon. kod | Naziv pozicije proračuna/budžeta | Izvršenje proračuna/budžeta za prethodnu godinu. |
| 611000 | PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH | 54.2746,00 |
| 611100 | BRUTO PLAĆE | 45.641,80 |
| 611200 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH | 8.632,80 |
| 612100 | DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI | 43.500,00 |
| 612110 | DOPRINOSI POSLODAVCA | 43.500,00 |
| 613000 | IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE | 39.125,00 |
| 613100 | PUTNI TROŠKOVI | 375,00 |
| 613200 | IZDACI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU I CENTRALNO GRIJANJE | 10.000,00 |
| 613300 | IZDACI ZA VODU I ODVOZ SMEĆA | 2.000,00 |
| 613400 | NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA | 10.000,00 |
| 613500 | IZDACI ZA USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA | 4.000,00 |
| 613700 | IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE | 2.000,00 |
| 613800 | IZDACI OSIGURANJA, BANKARSKIH USLUGA I USLUGA PLATNOG PROMETA | 750,00 |
| 613900 | UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE | 10.000,00 |
| 614000 | TEKUĆI GRANTOVI | 49.975,00 |
| 615000 | KAPITALNI GRANTOVI | 26.407,00 |
| 821000 | KAPITALNI RASHODI | 9.223,00 |
|  | OBAVEZE IZ PRETHODNIH GODINA | 25.000,00 |
|  |  | 1.185751,00 |

# Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Službe za opću upravu i društvene djelatnosti u 2016.  godini

| Aktivnost/zadatak | Izvršilac i način izvršenja |
| --- | --- |
| Ko će pratiti izvršenje i realizaciju aktivnosti | Načelnik službe, šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica i osobe odgovorne za pojedinačne strateško-programske i redovne aktivnosti a koje su navedene u poglavlju II. |
| Kako će se pratiti izvršenje i realizacija aktivnosti | Načelnik službe prati i usmjerava realizaciju godišnjih ciljeva (definisanih Planom) odjeljenja na osnovu informacija dobivenih putem periodičnih sastanaka, koje podnose šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica i osobe pojedinačno odgovorne za strateško programske i redovne poslove. Praćenje i izvještavanje o realizaciji Plana službe se provodi (na osnovu kalendara praćenja) mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje, kada se prikupljaju podaci i utvrđuje da li su planirane aktivnosti realizirane u rokovima (i u skladu sa definisanim ishodima/indikatorima) te određuju eventualne korektivne mjere. Praćenje i izvještavanje o realizaciji pojedinačnih aktivnosti (definisanih Planom) službe provodi se na način kako je to definisano programsko-projektnim dokumentima ili radnim procedurama. Pri tome se praćenje strateško-programskih projekata i mjera čija je implementacija u toku vrši minimalno svaka tri ili svakih šest mjeseci, zavisno od procijenjenog stepena rizika, za što primarno je zadužen nosilac implementacije projekta kako je navedeno u poglavlju II. |
| Način prikupljanja podataka (ko je zadužen za prikupljanje podataka, iz kojih izvora se podaci prikupljaju i u koji format se unose) | Nosioci implementacije strateško-programskih aktivnosti (definisanih Planom službe) prikupljaju i ažuriraju detaljne informacije o realizaciji pojedinačnih aktivnosti (projekti/mjere) na način kako je to definisano programsko-projektnom dokumentacijom. Prikupljene informacije se evidentiraju u predviđene pomoćne alate/podloge. Pri tome se kao izvori koriste projektna dokumentacija, zapisnici sa sastanaka i izvještaji o realizaciji kao i podaci iz javnih evidencija. Osobe odgovorne za pojedinačne strateško-programske aktivnosti (definisane Planom službe) na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) ažuriraju informacije o realizaciji ovih aktivnosti putem jedinstvene baze podataka (alata za praćenje implementacije strateško-programskih priorita). Pri tome se kao izvori koriste evidencije koje ažuriraju nosioci implementacije aktivnosti (pomoćni alati/podloge). Osobe odgovorne za pojednačne aktivnosti iz domena redovnih poslova (definisane Planom službe) na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) prikupljaju podatake i ažuriraju informacije o realizaciji ovih aktivnosti na način kako je to definisanom internim procedurama. Pri tome se kao izvori koriste interne evidencije po pojedinim grupama poslova. |
| Kalendar praćenja (kada će se raditi praćenje i vrednovanje sa jasno navedenim rokovima) | (i) Na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) te kvartalno, šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica i osobe nadležne za ažuriranje informacija o realizaciji Plana službe, putem redovnih operativnih sastanaka (usmeno ili u formi sažetog izvještaja) upoznaju načelnika službe sa ostvarenjem za posmatrani period; Također, tokom ovih operativnih sastanaka, osobe odgovorne za pojedinačne strateško programske aktivnosti i redovne poslove predstavljaju stanje onih pojedinačnih aktivnosti za koje je potrebno usaglasiti korektivne mjere. (ii) Na polugodišnjem i godišnjem nivou, šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica i stručni saradnici koji su zaduženi za pripremu periodičnih izvještaja o realizaciji Plana službe, pripremaju izvještaje za posmatrani period. Izvještaje razmatra i odobrava načelnik službe, koji ih (putem kolegija načelnika) dostavlja na uvid načelniku JLS. (Rok za izradu polugodišnjeg izvještaja je 31 juli tekuće godine; Rok za izradu godišnjeg izvještaja je 31 januar naredne godine.). |

# Ljudski resursi Službe za opću upravu i društvene djelatnosti

| Struktura zaposlenih po stručnoj spremi | Struktura zaposlenih po polu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Muški |
| VSS + | 6 | 3 |
| VŠ | 1 | 1 |
| SS | 20 | 9 |
| NK - | 1 | 1 |
| Ukupno | 28 | 14 |

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Sanski Most u okviru Službe je sistematizirano ukupno 32 radnih mjesta (1 rukovodeći, 7 državna službenika, 24 namještenika i 1 sa statusom uposlenika) dok je trenutno uposleno njih 28 – 6 službenika i 21 namještenik i 1 zaposlenik.

Tabeljuopcinska...vanjemne za pracenje projekata

ne strategije: a redovna zaduženja i

| Potrebe za usavršavanjem po ključnim temama * | Broj polaznika | Interne/eksterne obuke |
| --- | --- | --- |
| ”Izrada projektnih prijedloga“ | 1 | eksterna |
| Primjena ZUP-a | 5 | eksterna |
| Informacione tehnologije | 10 | eksterna |